## Slide 1: KICKOFF MEETING
PROJETO
90811, 91979, 92118, 89267, 92094, 92095, 92101, 92102, 70838, 70978, 89249 e 89307
Aquisição e Instalação de RL, RT e TripSaver
GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha
UNIDADE
Energisa Tocantins
DATA DA REUNIÃO
04/11/2026

## Slide 2
Dados Básicos
02 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER · PN 2027
PROJETO
90811, 91979, 92118, 89267, 92094, 92095, 92101, 92102, 70838, 70978, 89249 e 89307
Aquisição e Instalação de RL, RT e TripSaver
GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha Dias Junior
DEPARTAMENTO
DCMD
OBJETIVO E DESTINAÇÃO
Qualidade do Produto e Qualidade do Serviço
ESCOPO DETALHADO
Instalação de 12 religadores (RL) e 9 reguladores de tensão (RT) em 34,5 kV e 13,8 kV, além de 3 TripSaver e 1 remanejamento de RL
ORÇAMENTO
ORÇAMENTO 2027 (CURVA OUT/26)
R$ 5,23 mi
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
12 RL · 9 RT
Tensão: RT elevam o perfil para 0,945–0,97 pu. Continuidade: RL reduzem DEC/FEC nos conjuntos atendidos, conforme fichas do PN.
KICKOFF MEETING | PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
Mensalização CAPEX de 08/10/2026.
Base de ago/26: R$ 6,02 mi (antes da capitalização).

## Slide 3
Escopo e orçamento por SIGCO
KICKOFF MEETING | PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
03 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER · PN 2027
SIGCO | Projeto (Cadastro CAPEX) | Regional | Escopo físico (fichas 2027) | Energ. | Orçamento 08.10 (R$) | Benefício
92118 | Estudo de QS - 4 de Araguaína IV | Norte | 1 religador automático 13,8 kV (ID# E.O 551144) | mai/27 | 110.736 | DEC -0,0775 h ¦ FEC -0,0300 (base conjunto)
89267 | Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP | Norte | 2 reguladores de tensão 34,5 kV (ID# E.O 298105 e 38281041) | mai/27 | 802.322 | Tensão 0,929 → 0,945 pu
89249 | Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP | Norte | 1 regulador de tensão 34,5 kV (ID# E.O 535352) | ago/27 | 399.614 | Tensão 0,921 → 0,953 pu
90811 | Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP | Centro | 4 religadores 34,5 kV; 0,25 km RD MT 3#1/0 AWG; 1 poste; 2 chaves faca (NA/NF); 3 reguladores de tensão 34,5 kV (ID# E.O 33356216, 498478 e CH 8810033256) | abr/27 | 1.801.605 | Tensão 0,91 → 0,95 pu
92095 | Estudo de QS - LD Palmas - Lajeado | Centro | 1 religador automático 34,5 kV (ID# E.O 425776) | jun/27 | 130.250 | DEC -0,3251 h ¦ FEC -0,0694 (base conjunto)
92101 | Estudo de QS - 8 de Palmas IV | Centro | 1 religador automático 13,8 kV N.A (CH 8861680122) | jun/27 | 110.736 | DEC -0,1405 h ¦ FEC -0,0756 (base conjunto)
70838 | Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão | Centro | 1 regulador de tensão 34,5 kV (ID# E.O 740431) | jun/27 | 399.614 | Tensão 0,91 → 0,96 pu
92102 | Estudo de QS - 6 de Palmas IV | Centro | 1 religador automático 13,8 kV N.F (CH 8803933122) | jun/27 | 110.736 | DEC -0,0430 h ¦ FEC -0,0174 (base conjunto)
70978 | Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP | Centro | 1 regulador de tensão 34,5 kV; troca de fase (A→C) em 3 ramais | jun/27 | 399.914 | Tensão 0,91 → 0,97 pu
92094 | Estudo de QS - LD Palmas - Aparecida do Rio Negro | Centro | 3 religadores automáticos 34,5 kV (CH 8800756083, 8841714092 e ID# E.O 49973587) | jun/27 | 390.750 | DEC -0,4015 h ¦ FEC -0,2040 (base conjunto)
91979 | Estudo de QS - LD Gurupi - Dueré | Sul | 1 religador rural 34,5 kV (CH 3300246076); 3 TripSavers | mai/27 | 239.582 | DEC -0,5568 h ¦ FEC -0,1037 (base conjunto)
89307 | Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP | Sul | 1 regulador de tensão 13,8 kV (EO 241355); remanejamento do RL 7924620047; manobras | ago/27 | 330.989 | Tensão 0,92 → 0,96 pu
Total | 12 SIGCOs · 13 blocos |  | 12 RL · 9 RT · 3 TripSaver · 1 remanejamento de RL |  | 5.226.849 | 

## Slide 4
PN 2027 – Aquisição e Instalação de RL, RT e TripSaver
KICKOFF MEETING
Gerente do projeto: Sandro Padilha Dias Junior · DCMD · KOM 29/10/2026 · Orçamento 2027: R$ 5.226.849 (base 08/10)
Stakeholders
INTERNOS
DPRE
DTEC
DIEO
GGPP
DECS
COPO
DEOP
DCMD
SESMT
DCSU
ASPO
ASGP
CGC
DMSL
DECF
GGA
EXTERNOS
Construtoras / Empreiteiras
Fornecedores
Delos / Valor Real
ANEEL
Prefeituras
Premissas
O projeto será executado conforme orçamento aprovado (base CAPEX 08/10/2026); desvios de rateio/impostos (até 10%) absorvidos pelo departamento.
EPS com capacidade executiva (90 dias) mobilizará somente após geração e assinatura da O.S.
Execução de cada bloco em 30 dias (45 dias para o bloco com 4 RL).
Equipamentos recebidos até 21/01, 19/03 e 28/05/2027 (lotes 1, 2 e 3).
Aprovação das LSS e análise de documentos de terceiros (10 dias corridos) pelo SESMT ETO no prazo.
Manutenção do escopo das fichas 2027, sem serviços não previstos.
Ausência de acidentes com paralisação; EPS atende aos procedimentos de segurança e ITs.
PMA emitido após a aprovação do PN, com almoxarifado de destino conferido e kit completo de periféricos.
Local, autorização de passagem, aterramento e sinal GPRS validados antes da execução.
Equipamentos homologados e laudos validados; DEOP, DMSL e GAT disponíveis para proteção e comissionamento.
Disponibilidade de equipe de Linha Viva ETO e de desligamentos programados aprovados.
Restrições
Iniciar a obra somente após assinatura do contrato com a empreiteira executora.
Energização dentro do mês definido pela ASPO (abr, mai, jun e ago/2027).
Instalar somente com local e desligamento validados.
Encerramento técnico antes do inventário; contábil após fiscalização da Gestão de Ativos, até 17/11/2027.
Penalidades
Multa às prestadoras de serviço e fornecedores, após notificação, em caso de descumprimento do contrato.
Substituição da empreiteira e remanejamento de equipes por baixa capacidade ou atraso.
Medição pelas O.S. se a empreiteira não enviar as medições no prazo.
Não atingimento do benefício esperado pela unidade.
Datas de Interface – AT e MT
Nível | Marco / atividade de interface | Data prevista | Responsável | Status
MT | Desligamento – 1º bloco (B4) | 28/01/2027 | COI / DCMD | A iniciar
MT | Ajuste de proteção – 1º bloco (B5) | 01/04/2027 | DEOP | A iniciar
MT | Comissionamento / GAT – 1º bloco | 01/04/2027 | DMSL / GAT | A iniciar
MT | Energização – último bloco (B3) | 20/08/2027 | DCMD | A iniciar
Curva Orçamentária (R$ mil)
Aquisições e Contratações
Item / serviço | Tipo | Data necessária | Status
Religadores (12) e TripSaver (3) | Equipamento | 21/01/2027 | PMA a emitir
Reguladores de tensão (9) | Equipamento | 21/01/2027 | PMA a emitir
Empreiteira executora (EPS) – O.S. lote 1 | Contratação | 27/01/2027 | A emitir
Principais Riscos do Projeto
Atraso no fornecimento de RL/RT e IEDs (lead time de até 210 dias – SEL).
Prazo curto do 90811 (energização abr/27, execução a partir de 28/01/2027).
Concentração de comissionamentos em jun/27 (6 blocos na Regional Centro).
Indisponibilidade de Linha Viva / cancelamento de desligamentos programados.
Local sem validação prévia ou empreiteira sem capacidade executiva.
Acidente de trabalho com paralisação da obra.
Reg. | SIGCOs | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total
Norte | 3 SIGCOs | - | - | 433 | 480 | - | 182 | 218 | - | - | - | - | - | 1.313
Centro | 7 SIGCOs | 122 | 855 | 842 | 814 | 711 | - | - | - | - | - | - | - | 3.344
Sul | 2 SIGCOs | - | - | 147 | 93 | - | 203 | 128 | - | - | - | - | - | 571

## Slide 5
Aquisições e Contratações
KICKOFF MEETING | PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
05 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER · PN 2027
Material / serviço | Qtd | SIGCO | Necessário até | Status | Nº PMA / RFP
Religador (RL) 34,5 kV | 9 | 91979, 92094, 92095, 90811 | 16/02/2027 | A confirmar | –
Religador (RL) 13,8 kV | 3 | 92118, 92101, 92102 | 16/03/2027 | A confirmar | –
Regulador de tensão (RT) 34,5 kV | 8 | 89267, 70838, 70978, 90811, 89249 | 16/02/2027 | A confirmar | –
Regulador de tensão (RT) 13,8 kV | 1 | 89307 | 22/06/2027 | A confirmar | –
TripSaver | 3 | 91979 | 16/03/2027 | A confirmar | –
Remanejamento de religador (RL) | 1 | 89307 | 22/06/2027 | Sem aquisição | –
Empreiteira executora da obra (contrato vigente) | – | Todos | 16/02/2027 | Contrato vigente | –
"Necessário até" = início da execução do bloco mais cedo que usa o item (WBS). Status e nº de PMA/RFP a confirmar com Suprimentos – informações não constam nas planilhas recebidas.

## Slide 6
Curva orçamentária 2027
KICKOFF MEETING | PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
SIGCO | Projeto | Reg. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total
92118 | Estudo de QS - 4 de Araguaína IV | Norte | - | - | 67.952 | 42.784 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110.736
89267 | Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP | Norte | - | - | 364.692 | 437.630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 802.322
89249 | Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP | Norte | - | - | - | - | - | 181.643 | 217.971 | - | - | - | - | - | 399.614
90811 | Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP | Centro | 122.143 | 854.999 | 824.463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.801.605
92095 | Estudo de QS - LD Palmas - Lajeado | Centro | - | - | 17.761 | 88.807 | 23.682 | - | - | - | - | - | - | - | 130.250
92101 | Estudo de QS - 8 de Palmas IV | Centro | - | - | - | 72.985 | 37.751 | - | - | - | - | - | - | - | 110.736
70838 | Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão | Centro | - | - | - | 263.382 | 136.232 | - | - | - | - | - | - | - | 399.614
92102 | Estudo de QS - 6 de Palmas IV | Centro | - | - | - | 55.368 | 55.368 | - | - | - | - | - | - | - | 110.736
70978 | Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP | Centro | - | - | - | 199.957 | 199.957 | - | - | - | - | - | - | - | 399.914
92094 | Estudo de QS - LD Palmas - Aparecida do Rio Negro | Centro | - | - | - | 133.210 | 257.540 | - | - | - | - | - | - | - | 390.750
91979 | Estudo de QS - LD Gurupi - Dueré | Sul | - | - | 147.016 | 92.566 | - | - | - | - | - | - | - | - | 239.582
89307 | Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP | Sul | - | - | - | - | - | 203.107 | 127.882 | - | - | - | - | - | 330.989
 | Total (R$) |  | 122.143 | 854.999 | 1.421.884 | 1.386.690 | 710.530 | 384.750 | 345.854 | - | - | - | - | - | 5.226.849
Chart: Desembolso mensal 2027 (R$ mil)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Desembolso mensal (R$ mil) | 122.1 | 855 | 1421.9 | 1386.7 | 710.5 | 384.7 | 345.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORÇAMENTO 2027 · BASE 08/10
R$ 5,23 mi
72% do desembolso até abril/27 e 100% até julho/27.
Distribuição em dias corridos entre o início da execução e o fim da fiscalização de cada bloco.
06 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER · PN 2027

## Slide 7
Premissas, Restrições e Penalidades
07 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER · PN 2027
PREMISSAS
1
O projeto será executado conforme orçamento aprovado (base CAPEX 08/10/2026); desvios de rateio de materiais e impostos (referência: até 10%) são absorvidos no orçamento do departamento.
2
EPS com capacidade executiva comprovada para o horizonte de 90 dias; mobilizará somente após geração e assinatura da O.S.
3
Cumprimento dos prazos dos blocos de instalação de equipamentos especiais (RL/RT) definidos na WBS.
4
Contratação de empresas com capacidade técnica e financeira, considerando as obras reguladas concorrentes na mesma empreiteira.
5
Aprovação das LSS e análise da documentação de terceiros pelo SESMT ETO (10 dias corridos) dentro do prazo solicitado.
6
Manutenção do escopo do projeto, sem inclusão de serviços não previstos inicialmente.
7
Ausência de acidentes de trabalho que ocasionem paralisação; EPS atende a todos os procedimentos de segurança e às ITs.
8
PMA dos equipamentos emitido logo após a aprovação do PN, com almoxarifado de destino conferido e kit completo de materiais periféricos.
9
Local de instalação, autorização de passagem, medição de aterramento e sinal GPRS validados (ASPO, COPC e Operação) antes da execução.
10
Equipamentos homologados na base de ativos e laudos validados antes do cadastro; DEOP, DMSL e GAT disponíveis para proteção e comissionamento.
11
Disponibilidade de equipe de Linha Viva ETO e de desligamentos programados aprovados, garantindo continuidade nas áreas energizadas.
Iniciar a obra somente após assinatura do contrato de prestação de serviços com a empreiteira executora.
Energização dentro do mês definido pela ASPO (abr, mai, jun e ago/2027).
Instalar equipamentos somente com o local e o desligamento programado validados.
Encerramento técnico antes do inventário anual do almoxarifado; contábil após fiscalização da Gestão de Ativos e até 17/11/2027.
Aplicação de multa às prestadoras de serviço e fornecedores, após notificação, em caso de descumprimento do contrato.
Substituição da empreiteira e remanejamento de equipes por baixa capacidade ou atraso; medição pelas O.S. se faltar medição no prazo.
Não atingimento do benefício esperado pela unidade.
KICKOFF MEETING | PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
PENALIDADES
RESTRIÇÕES
Notes: Base: Lições Aprendidas até 2025 + CM Obras de Distribuição Centro, Norte e Sul.
- PMA/lead time/almoxarifado: ESE 2020 Instalação de Religadores; ESS 2021 Reguladores; ETO Obras Dist. Regional Sul/Centro 2020 (atraso de equipamentos especiais 34,5 kV).
- Margem de 10% p/ rateio e impostos; kit de periféricos: ETO DEOP 2024-09 Aquisição e Instalação de Equipamentos Especiais.
- Local/aterramento/passagem/GPRS: ETO DCMD 2024-01 e 2024-03; 2019 Sul; ESS 2021 Reguladores (DER, GPRS).
- Homologação e laudos: ETO DEOP 2024-09 (Vacufuse); DCMD 2024-01/03 (laudos).
- Capacidade da empreiteira, substituição, multa: ETO DCMD 2021-022, 2022-012/014, 2023-07/08; CM: encerramento de contrato de empreiteiras.
- Medição pelas O.S.: EMT 2017 Instalação de Religadores.
- Inventário e encerramento: ESE 2020; ETO DCMD 2019-009 (contábil até novembro).
- Desligamentos: ETO DCMD 2022-012/013 (cancelamentos); CM: viabilidade de desligamento (atraso de 90 dias).

## Slide 8
Principais Riscos do Projeto
RISCO
PLANO ATENUANTE
PLANO DE CONTINGÊNCIA
1
Acidente de trabalho
Acidente de trabalho durante a execução da obra
Reunião de integração com a empreiteira
Inspeções periódicas e DDS
Paradas de segurança trimestrais
Paralisar qualquer atividade executada de forma insegura
Acionar o SESMT
Investigar o ocorrido
2
Atraso em projeto, LSS e documentos
Projeto executivo, local sem autorização ou aterramento inadequado e LSS/documentos do SESMT
Validar o local com ASPO, COPC e Operação antes da execução
Mapear autorizações de passagem; medir o aterramento
Antecipar os documentos (SESMT: 10 dias)
Remanejar o equipamento / definir novo ponto
Ampliar a malha de aterramento (poço/concreto)
Antecipar outras atividades da obra
3
Atraso de materiais e equipamentos
RL/RT/TripSaver e kit de periféricos fora das datas da WBS (lead time de até 210 dias)
PMA logo após o PN; conferir o almoxarifado de destino
Diligenciar fornecedores e compras; kit completo
Acompanhar o forecast (rateio e impostos)
Adiantar estruturas enquanto o equipamento não chega
Priorizar frentes pela meta de energização
Avaliar fornecedor homologado alternativo
4
Linha Viva e desligamentos
Falta de equipe de Linha Viva ETO e cancelamento de desligamentos programados
Estudo prévio de viabilidade de desligamento e transferência de carga
Programar Linha Viva e COI com antecedência
Intensificar o apoio de Linha Viva; reprogramar desligamentos
Ajustar a sequência das frentes
5
Atraso no comissionamento
Laudos inconsistentes, equipamento não homologado, falha no EO/TS e comissionamentos concentrados em jun/27
Fluxo completo antes da SS ao DMSL (aterramento, EO/SIGOT, proteção, SCADA)
Validar laudos e homologação; reunião semanal
Comissionar em bancada / linha de produção
Chamado à TI/GTD para cadastro; reavaliar a programação
6
Atraso na execução / abandono de contrato
Baixa capacidade, desmobilização ou fim de contrato da empreiteira, com obras reguladas concorrentes
Acompanhar capacidade executiva (90 dias) e cronograma semanal
Evitar frentes em contratos próximos do fim; abertura de RFP
Multa/advertência; remanejar equipes entre regionais
Aditivo de contratos vigentes ou substituição da empresa
08 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER · PN 2027
KICKOFF MEETING | PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
Notes: Riscos que ocorreram no projeto anterior (CM): acidente de trabalho, atraso de projetos/documentos, atraso na execução, comissionamento, abandono de contrato. Novos riscos incorporados das lições: local/aterramento/autorização, cancelamento de desligamentos, laudos/homologação/EO-TS, lead time e rateio. Ver notas do slide 7.

## Slide 9
Cronograma Macro
KICKOFF MEETING | PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
09 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER · PN 2027
Fev/27
Mar/27
Abr/27
Mai/27
Jun/27
Jul/27
Ago/27
Set/27
Out/27
B1 · 90811 · RL ×4 · LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1
Op. 27/04
B2 · 90811 · RT ×3 · LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1
Op. 27/04
B3 · 89267 · RT ×2 · LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2
Op. 25/05
B4 · 91979 · RL ×1 · QS-LD Gurupi - Duere
Op. 25/05
B5 · 92118 · RL ×1 · QS-4 de Araguaína IV
Op. 25/05
B6 · 70838 · RT ×1 · LD Cristalândia - Lagoa da Confusã
Op. 29/06
B7 · 70978 · RT ×1 · LD Paraíso I - Caseara - 2PR0
Op. 29/06
B8 · 92094 · RL ×3 · QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Ne
Op. 29/06
B9 · 92095 · RL ×1 · QS-LD Palmas - Lajeado
Op. 29/06
B10 · 92101 · RL ×1 · QS-8 de Palmas IV
Op. 29/06
B11 · 92102 · RL ×1 · QS-6 de Palmas IV
Op. 29/06
B12 · 89249 · RT ×1 · LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0
Op. 31/08
B13 · 89307 · RT ×1 · 1 de Figueirópolis - 2FGR
Op. 31/08
Execução
Fiscalização, cadastro e TCI
Comissionamento
Encerramentos
Equipamentos em operação (energização)
Marco "Equipamentos em Operação" no último dia útil do mês de energização previsto no PN. Prazos padrão dos blocos RL/RT da WBS 2026; cronograma calculado de trás para frente.

## Slide 10
WBS – Estrutura Analítica do Projeto
KICKOFF MEETING | PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
10 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER · PN 2027
1
PN 2027
Aquisição e Instalação de RL, RT e TripSaver
WBS | Bloco | SIGCO | Equipamento
1.1 | BLOCO 1 – LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 | 90811 | 4 RL 34,5 kV
1.2 | BLOCO 2 – LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 | 90811 | 3 RT 34,5 kV
1.3 | BLOCO 3 – LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 | 89267 | 2 RT 34,5 kV
1.4 | BLOCO 4 – QS-LD Gurupi - Duere | 91979 | 1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver
1.5 | BLOCO 5 – QS-4 de Araguaína IV | 92118 | 1 RL 13,8 kV
1.6 | BLOCO 6 – LD Cristalândia - Lagoa da Confusão | 70838 | 1 RT 34,5 kV
1.7 | BLOCO 7 – LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 | 70978 | 1 RT 34,5 kV
1.8 | BLOCO 8 – QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro | 92094 | 3 RL 34,5 kV
1.9 | BLOCO 9 – QS-LD Palmas - Lajeado | 92095 | 1 RL 34,5 kV
1.10 | BLOCO 10 – QS-8 de Palmas IV | 92101 | 1 RL 13,8 kV
1.11 | BLOCO 11 – QS-6 de Palmas IV | 92102 | 1 RL 13,8 kV
1.12 | BLOCO 12 – LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 | 89249 | 1 RT 34,5 kV
1.13 | BLOCO 13 – 1 de Figueirópolis - 2FGR | 89307 | 1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL
Pacotes de trabalho de cada bloco
1.n.1 Executar obras (30 / 45 d)
1.n.2 Obras concluídas ◆
1.n.3 Fiscalização (12 d)
1.n.4 Cadastro EO / Integração parcial (10 d)
1.n.5 Entrega do TCI / Integração final (15 d)
1.n.6 Chamado / Atend. GAT – só RL (8 d)
1.n.7 Comissionar equipamentos (15 d)
1.n.8 Equipamentos em operação ◆
1.n.9 Encerramento técnico (7 du)
1.n.10 Encerramento contábil (3 du)
Escopo do prazo: somente blocos de instalação de equipamentos especiais. Obras de rede (RD MT), projeto executivo e recebimento de material ficam fora desta WBS.

## Slide 11
WBS – Cronograma Detalhado (1/4)
KICKOFF MEETING | PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
11 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER · PN 2027
Tarefa
Dur. · Início – Término
Fev/27
Mar/27
Abr/27
Mai/27
BLOCO 1 · SIGCO 90811 · RL — 4 RL 34,5 kV
Executar Obras
30 d · 16/02 – 18/03
Fiscalização
12 d · 19/03 – 31/03
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 01/04 – 11/04
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 12/04 – 27/04
Abertura de chamado / Atendimento GAT
8 d · 12/04 – 20/04
Comissionar Equipamentos
15 d · 12/04 – 27/04
Encerramento Técnico
7 du · 28/04 – 06/05
Encerramento Contábil
3 du · 07/05 – 11/05
BLOCO 2 · SIGCO 90811 · RT — 3 RT 34,5 kV
Executar Obras
30 d · 16/02 – 18/03
Fiscalização
12 d · 19/03 – 31/03
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 01/04 – 11/04
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 12/04 – 27/04
Comissionar Equipamentos
15 d · 12/04 – 27/04
Encerramento Técnico
7 du · 28/04 – 06/05
Encerramento Contábil
3 du · 07/05 – 11/05
Execução
Fiscalização
Cadastro EO
TCI / Integração final
GAT
Comissionamento
Enc. técnico
Enc. contábil
Marcos: obra concluída / em operação

## Slide 12
WBS – Cronograma Detalhado (2/4)
KICKOFF MEETING | PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
12 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER · PN 2027
Tarefa
Dur. · Início – Término
Mar/27
Abr/27
Mai/27
Jun/27
BLOCO 3 · SIGCO 89267 · RT — 2 RT 34,5 kV
Executar Obras
30 d · 16/03 – 15/04
Fiscalização
12 d · 16/04 – 28/04
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 29/04 – 09/05
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 10/05 – 25/05
Comissionar Equipamentos
15 d · 10/05 – 25/05
Encerramento Técnico
7 du · 26/05 – 03/06
Encerramento Contábil
3 du · 04/06 – 08/06
BLOCOS 4, 5 · SIGCO 91979, 92118 · RL — 1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver; 1 RL 13,8 kV
Executar Obras
30 d · 16/03 – 15/04
Fiscalização
12 d · 16/04 – 28/04
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 29/04 – 09/05
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 10/05 – 25/05
Abertura de chamado / Atendimento GAT
8 d · 10/05 – 18/05
Comissionar Equipamentos
15 d · 10/05 – 25/05
Encerramento Técnico
7 du · 26/05 – 03/06
Encerramento Contábil
3 du · 04/06 – 08/06
Execução
Fiscalização
Cadastro EO
TCI / Integração final
GAT
Comissionamento
Enc. técnico
Enc. contábil
Marcos: obra concluída / em operação

## Slide 13
WBS – Cronograma Detalhado (3/4)
KICKOFF MEETING | PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
13 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER · PN 2027
Tarefa
Dur. · Início – Término
Abr/27
Mai/27
Jun/27
Jul/27
BLOCOS 6, 7 · SIGCO 70838, 70978 · RT — 1 RT 34,5 kV; 1 RT 34,5 kV
Executar Obras
30 d · 20/04 – 20/05
Fiscalização
12 d · 21/05 – 02/06
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 03/06 – 13/06
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 14/06 – 29/06
Comissionar Equipamentos
15 d · 14/06 – 29/06
Encerramento Técnico
7 du · 30/06 – 08/07
Encerramento Contábil
3 du · 09/07 – 13/07
BLOCOS 8, 9, 10, 11 · SIGCO 92094, 92095, 92101, 92102 · RL — 3 RL 34,5 kV; 1 RL 34,5 kV; 1 RL 13,8 kV; 1 RL 13,8 kV
Executar Obras
30 d · 20/04 – 20/05
Fiscalização
12 d · 21/05 – 02/06
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 03/06 – 13/06
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 14/06 – 29/06
Abertura de chamado / Atendimento GAT
8 d · 14/06 – 22/06
Comissionar Equipamentos
15 d · 14/06 – 29/06
Encerramento Técnico
7 du · 30/06 – 08/07
Encerramento Contábil
3 du · 09/07 – 13/07
Execução
Fiscalização
Cadastro EO
TCI / Integração final
GAT
Comissionamento
Enc. técnico
Enc. contábil
Marcos: obra concluída / em operação

## Slide 14
WBS – Cronograma Detalhado (4/4)
KICKOFF MEETING | PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
14 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER · PN 2027
Tarefa
Dur. · Início – Término
Jun/27
Jul/27
Ago/27
Set/27
BLOCO 12 · SIGCO 89249 · RT — 1 RT 34,5 kV
Executar Obras
30 d · 22/06 – 22/07
Fiscalização
12 d · 23/07 – 04/08
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 05/08 – 15/08
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 16/08 – 31/08
Comissionar Equipamentos
15 d · 16/08 – 31/08
Encerramento Técnico
7 du · 01/09 – 09/09
Encerramento Contábil
3 du · 10/09 – 14/09
BLOCO 13 · SIGCO 89307 · RT — 1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL
Executar Obras
30 d · 22/06 – 22/07
Fiscalização
12 d · 23/07 – 04/08
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 05/08 – 15/08
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 16/08 – 31/08
Abertura de chamado / Atendimento GAT
8 d · 16/08 – 24/08
Comissionar Equipamentos
15 d · 16/08 – 31/08
Encerramento Técnico
7 du · 01/09 – 09/09
Encerramento Contábil
3 du · 10/09 – 14/09
Execução
Fiscalização
Cadastro EO
TCI / Integração final
GAT
Comissionamento
Enc. técnico
Enc. contábil
Marcos: obra concluída / em operação

## Slide 15: Obrigado.
KICKOFF MEETING · PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER
Escritório de Projetos PMO-ETO
GERENTE DO PROJETO
SANDRO PADILHA
UNIDADE
Energisa Tocantins