## RL_RT
Relação de religadores (RL) e reguladores de tensão (RT) a instalar – PN 2027 ¦ Estudo de simulação de comunicação (Telecom)
Energisa Tocantins · DCMD · GP: Sandro Padilha Dias Junior · 12 SIGCOs · uma linha por ponto de instalação (13 RL e 9 RT, incluindo 1 RL remanejado). Fonte: fichas dos projetos 2027 e Cadastro CAPEX; datas: cronograma WBS (v3). Valores "não informado" não constam das fichas – ver aba Notas.
Nº | Regional | Polo (validar com COCM) | SIGCO | Bloco (cronograma) | Equipamento | Tensão (kV) | Ação | Projeto / alimentador | Cód. alimentador | SE fonte | Topologia | Tipo de referência | Ponto de referência (ID EO / chave / UTM) | UTM – fuso | UTM – E (m) | UTM – N (m) | Latitude (convertida) | Longitude (convertida) | Início da execução prevista | Equip. em operação prevista | Observações
1 | Norte | Araguaína | 89249 | B3 | RT | 34.5 | Instalação | LD Araguaína - Babaçulândia (2AR0) | não informado | SE Araguaína | não informada | ID EO | 535352 | [5 empty] | 2027-06-11 | 2027-08-20 | Lado fonte: SE Araguaína.
2 | Norte | Araguaína | 89267 | B2 | RT | 34.5 | Instalação | LD Xambioá II - Araguanã (2XB2) | não informado | SE Xambioá II | não informada | ID EO | 298105 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-15 | RT 1 de 2. Lado fonte: SE Xambioá II.
3 | Norte | Araguaína | 89267 | B2 | RT | 34.5 | Instalação | LD Xambioá II - Araguanã (2XB2) | não informado | SE Xambioá II | não informada | ID EO | 38281041 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-15 | RT 2 de 2. Lado fonte: SE Xambioá II.
4 | Norte | Araguaína | 92118 | B1 | RL | 13.8 | Instalação | 4 de Araguaína IV | não informado | SE Araguaína IV (pelo nome do alimentador) | não informada | ID EO | 551144 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-15
5 | Centro | Palmas | 90811 | B4 | RL | 34.5 | Instalação | LD UHE Isamu - Ponte Alta (1UI1) | LD03046026 | não informado | não informada | ID EO (poste) | 495670 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-30 | RL 1 de 4.
6 | Centro | Palmas | 90811 | B4 | RL | 34.5 | Instalação | LD UHE Isamu - Ponte Alta (1UI1) | LD03046026 | não informado | não informada | Chave | 0312716256 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-30 | RL 2 de 4. Instalado também para acionamento remoto do Reator BR12716256.
7 | Centro | Palmas | 90811 | B4 | RL | 34.5 | Instalação | LD UHE Isamu - Ponte Alta (1UI1) | LD03046026 | não informado | não informada | Chave | 8800010257 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-30 | RL 3 de 4.
8 | Centro | Palmas | 90811 | B4 | RL | 34.5 | Instalação | LD UHE Isamu - Ponte Alta (1UI1) | LD03046026 | não informado | não informada | Chave | 3330781096 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-30 | RL 4 de 4.
9 | Centro | Palmas | 90811 | B5 | RT | 34.5 | Instalação | LD UHE Isamu - Ponte Alta (1UI1) | LD03046026 | não informado | não informada | ID EO (poste) | 33356216 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-15 | RT 1 de 3.
10 | Centro | Palmas | 90811 | B5 | RT | 34.5 | Instalação | LD UHE Isamu - Ponte Alta (1UI1) | LD03046026 | não informado | não informada | ID EO (poste) | 498478 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-15 | RT 2 de 3.
11 | Centro | Palmas | 90811 | B5 | RT | 34.5 | Instalação | LD UHE Isamu - Ponte Alta (1UI1) | LD03046026 | não informado | não informada | Chave | 8810033256 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-15 | RT 3 de 3 (instalado no local da chave).
12 | Centro | Palmas | 92094 | B11 | RL | 34.5 | Instalação | LD Palmas - Aparecida do Rio Negro | LD01059122 | não informado | não informada | Chave | 8800756083 | [5 empty] | 2027-04-16 | 2027-06-25 | RL 1 de 3.
13 | Centro | Palmas | 92094 | B11 | RL | 34.5 | Instalação | LD Palmas - Aparecida do Rio Negro | LD01059122 | não informado | não informada | Chave | 8841714092 | [5 empty] | 2027-04-16 | 2027-06-25 | RL 2 de 3.
14 | Centro | Palmas | 92094 | B11 | RL | 34.5 | Instalação | LD Palmas - Aparecida do Rio Negro | LD01059122 | não informado | não informada | ID EO | 49973587 | [5 empty] | 2027-04-16 | 2027-06-25 | RL 3 de 3.
15 | Centro | Palmas | 92095 | B6 | RL | 34.5 | Instalação | LD Palmas - Lajeado | LD03059122 | não informado | não informada | ID EO (poste) | 425776 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-15
16 | Centro | Palmas | 92101 | B7 | RL | 13.8 | Instalação | 8 de Palmas IV | AL08060122 | SE Palmas IV (pelo nome do alimentador) | não informada | Chave | 8861680122 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-15 | Religador instalado normalmente aberto (N.A).
17 | Centro | Palmas | 92102 | B9 | RL | 13.8 | Instalação | 6 de Palmas IV | AL06060122 | SE Palmas IV (pelo nome do alimentador) | não informada | Chave | 8803933122 | [5 empty] | 2027-04-09 | 2027-06-18 | Religador instalado normalmente fechado (N.F).
18 | Centro | Paraíso | 70838 | B8 | RT | 34.5 | Instalação | LD Cristalândia - Lagoa da Confusão | LD01025012 | SE Cristalândia II | Anel | ID EO (poste) | 740431 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-15 | Lado fonte: SE Cristalândia II.
19 | Centro | Paraíso | 70978 | B10 | RT | 34.5 | Instalação | LD Paraíso I - Caseara | LD05062013 | SE Paraíso I | Anel | Coordenada UTM | 720042.26 E / 8892930.53 S | 22S | 720042.26 | 8892930.53 | -10.0089 | -48.9926 | 2027-04-09 | 2027-06-18 | Lado fonte: Paraíso do Tocantins; lado carga: Monte Santo. Fuso 22S assumido (a ficha não informa o fuso). Inclui balanceamento de fase (3 ramais) – sem equipamento de comunicação.
20 | Sul | Gurupi | 89307 | B13 | RL | 13.8 | Remanejamento | AL 1 de Figueirópolis (2FGR) | AL01033047 | SE Figueirópolis | não informada | Chave (destino) | 8857031047 | [5 empty] | 2027-06-04 | 2027-08-13 | Remanejamento do religador existente 7924620047 (automático N.F) para o ponto da chave 8857031047. Local atual do religador: não informado. Manobras: abrir CH 3300005047 e fechar CH 8857031047.
21 | Sul | Gurupi | 89307 | B13 | RT | 13.8 | Instalação | AL 1 de Figueirópolis (2FGR) | AL01033047 | SE Figueirópolis | não informada | ID EO (poste) | 47712358 (EO 241355) | [5 empty] | 2027-06-04 | 2027-08-13 | Lado fonte: SE Figueirópolis; lado carga: chave 3100881036.
22 | Sul | Gurupi | 91979 | B12 | RL | 34.5 | Instalação | LD Gurupi - Dueré (religador rural) | não informado | não informado | não informada | Chave | 3300246076 | [5 empty] | 2027-04-06 | 2027-06-15 | Religador rural. Os 3 TripSavers deste SIGCO constam na aba "TripSaver".
Totais
RL
RT
Total

## TripSaver
TripSavers (religador monofásico) – SIGCO 91979 – informados apenas para completude (sem telecomando; fora do estudo de comunicação)
Nº | Regional | Polo (validar com COCM) | SIGCO | Bloco | Projeto / alimentador | Tipo de referência | Ponto de referência
1 | Sul | Gurupi | 91979 | B12 | LD Gurupi - Dueré | Chave | 0300839076
2 | Sul | Gurupi | 91979 | B12 | LD Gurupi - Dueré | Chave | 3319901076
3 | Sul | Gurupi | 91979 | B12 | LD Gurupi - Dueré | Chave | 3310406076

## Notas
Notas e premissas
1. Cada linha da aba RL_RT é um ponto de instalação (um equipamento). Os 3 TripSavers do SIGCO 91979 estão na aba TripSaver (não possuem telecomando).
2. Ponto de referência: ID EO (poste/elemento), código de chave ou coordenada UTM, conforme consta nas fichas dos projetos 2027. As fichas trazem coordenadas apenas para o RT do SIGCO 70978; para os demais pontos use o ID EO / chave no GIS para obter as coordenadas.
3. Coordenadas UTM: SIGCO 70978 – a ficha não informa o fuso; adotado 22S (Paraíso do Tocantins) e datum SIRGAS 2000. Latitude/longitude calculadas por conversão UTM→geográfica (GRS80) e servem como referência; confirmar com a base GIS.
4. "Polo" e "Regional" definidos pela localização dos alimentadores (Norte: Araguaína; Centro: Palmas e Paraíso; Sul: Gurupi) – validar com a coordenação COCM.
5. "não informado / não informada": dado não consta nas fichas (cód. de alimentador, SE fonte ou topologia). A topologia (Anel) só está explícita nas fichas dos SIGCOs 70838 e 70978. Onde a SE fonte foi inferida do nome do alimentador, está indicado na própria célula.
6. Datas: início da execução e operação prevista do bloco, conforme cronograma WBS (v3) – equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027. Podem ser usadas como prazo para a entrega do estudo de comunicação.
7. Remanejamento (SIGCO 89307): o religador existente 7924620047 (automático N.F, 13,8 kV) será levado para o ponto da chave 8857031047; o ponto listado é o destino.