## WBS_Cronograma
Obras de Distribuição 2027 – Instalação de Equipamentos Especiais (RL / RT) ¦ WBS e Cronograma
GP: Sandro Padilha Dias Junior ¦ DCMD ¦ Base: Cadastro CAPEX 2027-2029 (Orçamento 08.10) e TM 06/10/2026 ¦ Dias corridos; término = início + duração. Células em azul são entradas: altere a duração ou a data-alvo de operação e o bloco é reprogramado.
EDT | Nome da tarefa | Regional | SIGCO | Duração (dias) | Início | Término | Responsável | Energização necessária (ASPO) | Folga até fim do mês (dias) | Status
1 | GERENCIAMENTO DO PROJETO (PMBOK) |  |  | 337 | 2026-10-06 | 2027-09-08
1.1 | Transfer Meeting (TM) |  |  | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | ASGP / ASPO |  |  | Concluído
1.2 | Kickoff Meeting (KOM) |  |  | 0 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | GP / PMO |  |  | A iniciar
1.3 | Project Review Meeting (PRM) / linha de base |  |  | 0 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | GP / PMO |  |  | A iniciar
1.4 | Follow-up Meetings (FUM) mensais |  |  | mensal | 2027-01-15 | 2027-08-16 | GP |  |  | A iniciar
1.5 | Close Meeting (CM) |  |  | 0 | 2027-09-08 | 2027-09-08 | GP / PMO |  |  | A iniciar
2 | PLANEJAMENTO E SUPRIMENTOS |  |  | 212 | 2026-11-03 | 2027-06-03
2.1 | Criar PMA de materiais específicos (RL, RT, TripSaver) |  |  | 30 | 2026-11-03 | 2026-12-03 | GP / Suprimentos |  |  | A iniciar
2.2 | Realizar estudo Site Survey |  |  | 30 | 2026-11-09 | 2026-12-09 | DCMD / Projetista |  |  | A iniciar
2.3 | Elaborar projetos executivos |  |  | 60 | 2026-11-03 | 2027-01-02 | Projetista |  |  | A iniciar
2.4 | Analisar projetos executivos (COPC) |  |  | 15 | 2027-01-04 | 2027-01-19 | COPC |  |  | A iniciar
2.5 | Check de consistência orçamento x projeto executivo |  |  | 10 | 2027-01-20 | 2027-01-30 | GP |  |  | A iniciar
2.6 | Report da análise para ASPO/DCMD |  |  | 5 | 2027-02-01 | 2027-02-06 | GP |  |  | A iniciar
2.7 | Receber equipamentos - Lote 1 (B1, B2 e B4 a B12) |  |  | 0 | 2027-04-05 | 2027-04-05 | DEOP / Suprimentos |  |  | A iniciar
2.8 | Receber equipamentos - Lote 2 (B3 e B13) |  |  | 0 | 2027-05-28 | 2027-05-28 | DEOP / Suprimentos |  |  | A iniciar
2.9 | Emitir O.S. e mobilizar EPS - Lote 1 |  |  | 5 | 2027-03-31 | 2027-04-05 | DCMD / Contratação |  |  | A iniciar
2.10 | Emitir O.S. e mobilizar EPS - Lote 2 |  |  | 5 | 2027-05-29 | 2027-06-03 | DCMD / Contratação |  |  | A iniciar
3 | REGIONAL NORTE | Norte |  | 148 | 2027-04-06 | 2027-09-01
3.1 | BLOCO 1 - 4 de Araguaína IV - Instalação de 1 RL 13,8 kV (92118) | Norte | 92118 | 82 | 2027-04-06 | 2027-06-27 | GP |  |  | A iniciar
3.1.1 | Executar Obras | Norte | 92118 | 30 | 2027-04-06 | 2027-05-06 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
3.1.2 | Obras Concluídas | Norte | 92118 | 0 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | EPS |  |  | A iniciar
3.1.3 | Fiscalização | Norte | 92118 | 12 | 2027-05-07 | 2027-05-19 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
3.1.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Norte | 92118 | 10 | 2027-05-20 | 2027-05-30 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
3.1.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Norte | 92118 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | EPS |  |  | A iniciar
3.1.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Norte | 92118 | 8 | 2027-05-31 | 2027-06-08 | GAT |  |  | A iniciar
3.1.7 | Comissionar Equipamentos | Norte | 92118 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
3.1.8 | Equipamentos em Operação | Norte | 92118 | 0 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | DCMD | 2027-05-01 | -15 | A iniciar
3.1.9 | Encerramento Técnico | Norte | 92118 | 7 | 2027-06-16 | 2027-06-23 | DCMD |  |  | A iniciar
3.1.10 | Encerramento Contábil | Norte | 92118 | 3 | 2027-06-24 | 2027-06-27 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
3.2 | BLOCO 2 - LD Xambioá II - Araguanã - Instalação de 2 RT 34,5 kV (89267) | Norte | 89267 | 82 | 2027-04-06 | 2027-06-27 | GP |  |  | A iniciar
3.2.1 | Executar Obras | Norte | 89267 | 30 | 2027-04-06 | 2027-05-06 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
3.2.2 | Obras Concluídas | Norte | 89267 | 0 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | EPS |  |  | A iniciar
3.2.3 | Fiscalização | Norte | 89267 | 12 | 2027-05-07 | 2027-05-19 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
3.2.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Norte | 89267 | 10 | 2027-05-20 | 2027-05-30 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
3.2.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Norte | 89267 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | EPS |  |  | A iniciar
3.2.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Norte | 89267 | 8 | 2027-05-31 | 2027-06-08 | GAT |  |  | A iniciar
3.2.7 | Comissionar Equipamentos | Norte | 89267 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
3.2.8 | Equipamentos em Operação | Norte | 89267 | 0 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | DCMD | 2027-05-01 | -15 | A iniciar
3.2.9 | Encerramento Técnico | Norte | 89267 | 7 | 2027-06-16 | 2027-06-23 | DCMD |  |  | A iniciar
3.2.10 | Encerramento Contábil | Norte | 89267 | 3 | 2027-06-24 | 2027-06-27 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
3.3 | BLOCO 3 - LD Araguaína - Babaçulândia - Instalação de 1 RT 34,5 kV (89249) | Norte | 89249 | 82 | 2027-06-11 | 2027-09-01 | GP |  |  | A iniciar
3.3.1 | Executar Obras | Norte | 89249 | 30 | 2027-06-11 | 2027-07-11 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
3.3.2 | Obras Concluídas | Norte | 89249 | 0 | 2027-07-11 | 2027-07-11 | EPS |  |  | A iniciar
3.3.3 | Fiscalização | Norte | 89249 | 12 | 2027-07-12 | 2027-07-24 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
3.3.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Norte | 89249 | 10 | 2027-07-25 | 2027-08-04 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
3.3.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Norte | 89249 | 15 | 2027-08-05 | 2027-08-20 | EPS |  |  | A iniciar
3.3.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Norte | 89249 | 8 | 2027-08-05 | 2027-08-13 | GAT |  |  | A iniciar
3.3.7 | Comissionar Equipamentos | Norte | 89249 | 15 | 2027-08-05 | 2027-08-20 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
3.3.8 | Equipamentos em Operação | Norte | 89249 | 0 | 2027-08-20 | 2027-08-20 | DCMD | 2027-08-01 | 11 | A iniciar
3.3.9 | Encerramento Técnico | Norte | 89249 | 7 | 2027-08-21 | 2027-08-28 | DCMD |  |  | A iniciar
3.3.10 | Encerramento Contábil | Norte | 89249 | 3 | 2027-08-29 | 2027-09-01 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
4 | REGIONAL CENTRO | Centro |  | 97 | 2027-04-06 | 2027-07-12
4.1 | BLOCO 4 - LD UHE Isamu - Ponte Alta - Construção de 0,25 km RD MT CABO 3 # 1/0 AWG (Parte I) (90811) | Centro | 90811 | 97 | 2027-04-06 | 2027-07-12 | GP |  |  | A iniciar
4.1.1 | Executar Obras | Centro | 90811 | 45 | 2027-04-06 | 2027-05-21 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
4.1.2 | Obras Concluídas | Centro | 90811 | 0 | 2027-05-21 | 2027-05-21 | EPS |  |  | A iniciar
4.1.3 | Fiscalização | Centro | 90811 | 12 | 2027-05-22 | 2027-06-03 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
4.1.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Centro | 90811 | 10 | 2027-06-04 | 2027-06-14 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
4.1.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Centro | 90811 | 15 | 2027-06-15 | 2027-06-30 | EPS |  |  | A iniciar
4.1.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Centro | 90811 | 8 | 2027-06-15 | 2027-06-23 | GAT |  |  | A iniciar
4.1.7 | Comissionar Equipamentos | Centro | 90811 | 15 | 2027-06-15 | 2027-06-30 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
4.1.8 | Equipamentos em Operação | Centro | 90811 | 0 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | DCMD | 2027-04-01 | -61 | A iniciar
4.1.9 | Encerramento Técnico | Centro | 90811 | 7 | 2027-07-01 | 2027-07-08 | DCMD |  |  | A iniciar
4.1.10 | Encerramento Contábil | Centro | 90811 | 3 | 2027-07-09 | 2027-07-12 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
4.2 | BLOCO 4 - LD UHE Isamu - Ponte Alta - Instalação de 4 RL 34,5 kV (Parte I) (90811) | Centro | 90811 | 97 | 2027-04-06 | 2027-07-12 | GP |  |  | A iniciar
4.2.1 | Executar Obras | Centro | 90811 | 45 | 2027-04-06 | 2027-05-21 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
4.2.2 | Obras Concluídas | Centro | 90811 | 0 | 2027-05-21 | 2027-05-21 | EPS |  |  | A iniciar
4.2.3 | Fiscalização | Centro | 90811 | 12 | 2027-05-22 | 2027-06-03 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
4.2.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Centro | 90811 | 10 | 2027-06-04 | 2027-06-14 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
4.2.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Centro | 90811 | 15 | 2027-06-15 | 2027-06-30 | EPS |  |  | A iniciar
4.2.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Centro | 90811 | 8 | 2027-06-15 | 2027-06-23 | GAT |  |  | A iniciar
4.2.7 | Comissionar Equipamentos | Centro | 90811 | 15 | 2027-06-15 | 2027-06-30 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
4.2.8 | Equipamentos em Operação | Centro | 90811 | 0 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | DCMD | 2027-04-01 | -61 | A iniciar
4.2.9 | Encerramento Técnico | Centro | 90811 | 7 | 2027-07-01 | 2027-07-08 | DCMD |  |  | A iniciar
4.2.10 | Encerramento Contábil | Centro | 90811 | 3 | 2027-07-09 | 2027-07-12 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
4.3 | BLOCO 5 - LD UHE Isamu - Ponte Alta - Instalação de 3 RT 34,5 kV (Parte II) (90811) | Centro | 90811 | 82 | 2027-04-06 | 2027-06-27 | GP |  |  | A iniciar
4.3.1 | Executar Obras | Centro | 90811 | 30 | 2027-04-06 | 2027-05-06 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
4.3.2 | Obras Concluídas | Centro | 90811 | 0 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | EPS |  |  | A iniciar
4.3.3 | Fiscalização | Centro | 90811 | 12 | 2027-05-07 | 2027-05-19 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
4.3.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Centro | 90811 | 10 | 2027-05-20 | 2027-05-30 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
4.3.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Centro | 90811 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | EPS |  |  | A iniciar
4.3.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Centro | 90811 | 8 | 2027-05-31 | 2027-06-08 | GAT |  |  | A iniciar
4.3.7 | Comissionar Equipamentos | Centro | 90811 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
4.3.8 | Equipamentos em Operação | Centro | 90811 | 0 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | DCMD | 2027-04-01 | -46 | A iniciar
4.3.9 | Encerramento Técnico | Centro | 90811 | 7 | 2027-06-16 | 2027-06-23 | DCMD |  |  | A iniciar
4.3.10 | Encerramento Contábil | Centro | 90811 | 3 | 2027-06-24 | 2027-06-27 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
4.4 | BLOCO 6 - LD Palmas - Lajeado - Instalação de 1 RL 34,5 kV (92095) | Centro | 92095 | 82 | 2027-04-06 | 2027-06-27 | GP |  |  | A iniciar
4.4.1 | Executar Obras | Centro | 92095 | 30 | 2027-04-06 | 2027-05-06 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
4.4.2 | Obras Concluídas | Centro | 92095 | 0 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | EPS |  |  | A iniciar
4.4.3 | Fiscalização | Centro | 92095 | 12 | 2027-05-07 | 2027-05-19 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
4.4.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Centro | 92095 | 10 | 2027-05-20 | 2027-05-30 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
4.4.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Centro | 92095 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | EPS |  |  | A iniciar
4.4.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Centro | 92095 | 8 | 2027-05-31 | 2027-06-08 | GAT |  |  | A iniciar
4.4.7 | Comissionar Equipamentos | Centro | 92095 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
4.4.8 | Equipamentos em Operação | Centro | 92095 | 0 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | DCMD | 2027-06-01 | 15 | A iniciar
4.4.9 | Encerramento Técnico | Centro | 92095 | 7 | 2027-06-16 | 2027-06-23 | DCMD |  |  | A iniciar
4.4.10 | Encerramento Contábil | Centro | 92095 | 3 | 2027-06-24 | 2027-06-27 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
4.5 | BLOCO 7 - 8 de Palmas IV - Instalação de 1 RL 13,8 kV N.A (92101) | Centro | 92101 | 82 | 2027-04-06 | 2027-06-27 | GP |  |  | A iniciar
4.5.1 | Executar Obras | Centro | 92101 | 30 | 2027-04-06 | 2027-05-06 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
4.5.2 | Obras Concluídas | Centro | 92101 | 0 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | EPS |  |  | A iniciar
4.5.3 | Fiscalização | Centro | 92101 | 12 | 2027-05-07 | 2027-05-19 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
4.5.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Centro | 92101 | 10 | 2027-05-20 | 2027-05-30 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
4.5.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Centro | 92101 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | EPS |  |  | A iniciar
4.5.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Centro | 92101 | 8 | 2027-05-31 | 2027-06-08 | GAT |  |  | A iniciar
4.5.7 | Comissionar Equipamentos | Centro | 92101 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
4.5.8 | Equipamentos em Operação | Centro | 92101 | 0 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | DCMD | 2027-06-01 | 15 | A iniciar
4.5.9 | Encerramento Técnico | Centro | 92101 | 7 | 2027-06-16 | 2027-06-23 | DCMD |  |  | A iniciar
4.5.10 | Encerramento Contábil | Centro | 92101 | 3 | 2027-06-24 | 2027-06-27 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
4.6 | BLOCO 8 - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão - Instalação de 1 RT 34,5 kV (70838) | Centro | 70838 | 82 | 2027-04-06 | 2027-06-27 | GP |  |  | A iniciar
4.6.1 | Executar Obras | Centro | 70838 | 30 | 2027-04-06 | 2027-05-06 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
4.6.2 | Obras Concluídas | Centro | 70838 | 0 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | EPS |  |  | A iniciar
4.6.3 | Fiscalização | Centro | 70838 | 12 | 2027-05-07 | 2027-05-19 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
4.6.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Centro | 70838 | 10 | 2027-05-20 | 2027-05-30 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
4.6.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Centro | 70838 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | EPS |  |  | A iniciar
4.6.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Centro | 70838 | 8 | 2027-05-31 | 2027-06-08 | GAT |  |  | A iniciar
4.6.7 | Comissionar Equipamentos | Centro | 70838 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
4.6.8 | Equipamentos em Operação | Centro | 70838 | 0 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | DCMD | 2027-06-01 | 15 | A iniciar
4.6.9 | Encerramento Técnico | Centro | 70838 | 7 | 2027-06-16 | 2027-06-23 | DCMD |  |  | A iniciar
4.6.10 | Encerramento Contábil | Centro | 70838 | 3 | 2027-06-24 | 2027-06-27 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
4.7 | BLOCO 9 - 6 de Palmas IV - Instalação de 1 RL 13,8 kV N.F (92102) | Centro | 92102 | 82 | 2027-04-09 | 2027-06-30 | GP |  |  | A iniciar
4.7.1 | Executar Obras | Centro | 92102 | 30 | 2027-04-09 | 2027-05-09 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
4.7.2 | Obras Concluídas | Centro | 92102 | 0 | 2027-05-09 | 2027-05-09 | EPS |  |  | A iniciar
4.7.3 | Fiscalização | Centro | 92102 | 12 | 2027-05-10 | 2027-05-22 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
4.7.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Centro | 92102 | 10 | 2027-05-23 | 2027-06-02 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
4.7.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Centro | 92102 | 15 | 2027-06-03 | 2027-06-18 | EPS |  |  | A iniciar
4.7.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Centro | 92102 | 8 | 2027-06-03 | 2027-06-11 | GAT |  |  | A iniciar
4.7.7 | Comissionar Equipamentos | Centro | 92102 | 15 | 2027-06-03 | 2027-06-18 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
4.7.8 | Equipamentos em Operação | Centro | 92102 | 0 | 2027-06-18 | 2027-06-18 | DCMD | 2027-06-01 | 12 | A iniciar
4.7.9 | Encerramento Técnico | Centro | 92102 | 7 | 2027-06-19 | 2027-06-26 | DCMD |  |  | A iniciar
4.7.10 | Encerramento Contábil | Centro | 92102 | 3 | 2027-06-27 | 2027-06-30 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
4.8 | BLOCO 10 - LD Paraíso I - Caseara - Instalação de 1 RT 34,5 kV e balanceamento de fases (70978) | Centro | 70978 | 82 | 2027-04-09 | 2027-06-30 | GP |  |  | A iniciar
4.8.1 | Executar Obras | Centro | 70978 | 30 | 2027-04-09 | 2027-05-09 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
4.8.2 | Obras Concluídas | Centro | 70978 | 0 | 2027-05-09 | 2027-05-09 | EPS |  |  | A iniciar
4.8.3 | Fiscalização | Centro | 70978 | 12 | 2027-05-10 | 2027-05-22 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
4.8.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Centro | 70978 | 10 | 2027-05-23 | 2027-06-02 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
4.8.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Centro | 70978 | 15 | 2027-06-03 | 2027-06-18 | EPS |  |  | A iniciar
4.8.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Centro | 70978 | 8 | 2027-06-03 | 2027-06-11 | GAT |  |  | A iniciar
4.8.7 | Comissionar Equipamentos | Centro | 70978 | 15 | 2027-06-03 | 2027-06-18 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
4.8.8 | Equipamentos em Operação | Centro | 70978 | 0 | 2027-06-18 | 2027-06-18 | DCMD | 2027-06-01 | 12 | A iniciar
4.8.9 | Encerramento Técnico | Centro | 70978 | 7 | 2027-06-19 | 2027-06-26 | DCMD |  |  | A iniciar
4.8.10 | Encerramento Contábil | Centro | 70978 | 3 | 2027-06-27 | 2027-06-30 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
4.9 | BLOCO 11 - LD Palmas - Aparecida do Rio Negro - Instalação de 3 RL 34,5 kV (92094) | Centro | 92094 | 82 | 2027-04-16 | 2027-07-07 | GP |  |  | A iniciar
4.9.1 | Executar Obras | Centro | 92094 | 30 | 2027-04-16 | 2027-05-16 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
4.9.2 | Obras Concluídas | Centro | 92094 | 0 | 2027-05-16 | 2027-05-16 | EPS |  |  | A iniciar
4.9.3 | Fiscalização | Centro | 92094 | 12 | 2027-05-17 | 2027-05-29 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
4.9.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Centro | 92094 | 10 | 2027-05-30 | 2027-06-09 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
4.9.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Centro | 92094 | 15 | 2027-06-10 | 2027-06-25 | EPS |  |  | A iniciar
4.9.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Centro | 92094 | 8 | 2027-06-10 | 2027-06-18 | GAT |  |  | A iniciar
4.9.7 | Comissionar Equipamentos | Centro | 92094 | 15 | 2027-06-10 | 2027-06-25 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
4.9.8 | Equipamentos em Operação | Centro | 92094 | 0 | 2027-06-25 | 2027-06-25 | DCMD | 2027-06-01 | 5 | A iniciar
4.9.9 | Encerramento Técnico | Centro | 92094 | 7 | 2027-06-26 | 2027-07-03 | DCMD |  |  | A iniciar
4.9.10 | Encerramento Contábil | Centro | 92094 | 3 | 2027-07-04 | 2027-07-07 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
5 | REGIONAL SUL | Sul |  | 141 | 2027-04-06 | 2027-08-25
5.1 | BLOCO 12 - LD Gurupi - Dueré - Instalação de 1 RL 34,5 kV (91979) | Sul | 91979 | 82 | 2027-04-06 | 2027-06-27 | GP |  |  | A iniciar
5.1.1 | Executar Obras | Sul | 91979 | 30 | 2027-04-06 | 2027-05-06 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
5.1.2 | Obras Concluídas | Sul | 91979 | 0 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | EPS |  |  | A iniciar
5.1.3 | Fiscalização | Sul | 91979 | 12 | 2027-05-07 | 2027-05-19 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
5.1.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Sul | 91979 | 10 | 2027-05-20 | 2027-05-30 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
5.1.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Sul | 91979 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | EPS |  |  | A iniciar
5.1.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Sul | 91979 | 8 | 2027-05-31 | 2027-06-08 | GAT |  |  | A iniciar
5.1.7 | Comissionar Equipamentos | Sul | 91979 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
5.1.8 | Equipamentos em Operação | Sul | 91979 | 0 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | DCMD | 2027-05-01 | -15 | A iniciar
5.1.9 | Encerramento Técnico | Sul | 91979 | 7 | 2027-06-16 | 2027-06-23 | DCMD |  |  | A iniciar
5.1.10 | Encerramento Contábil | Sul | 91979 | 3 | 2027-06-24 | 2027-06-27 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
5.2 | BLOCO 12 - LD Gurupi - Dueré - Instalação de 3 TripSavers (91979) | Sul | 91979 | 82 | 2027-04-06 | 2027-06-27 | GP |  |  | A iniciar
5.2.1 | Executar Obras | Sul | 91979 | 30 | 2027-04-06 | 2027-05-06 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
5.2.2 | Obras Concluídas | Sul | 91979 | 0 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | EPS |  |  | A iniciar
5.2.3 | Fiscalização | Sul | 91979 | 12 | 2027-05-07 | 2027-05-19 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
5.2.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Sul | 91979 | 10 | 2027-05-20 | 2027-05-30 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
5.2.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Sul | 91979 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | EPS |  |  | A iniciar
5.2.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Sul | 91979 | 8 | 2027-05-31 | 2027-06-08 | GAT |  |  | A iniciar
5.2.7 | Comissionar Equipamentos | Sul | 91979 | 15 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
5.2.8 | Equipamentos em Operação | Sul | 91979 | 0 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | DCMD | 2027-05-01 | -15 | A iniciar
5.2.9 | Encerramento Técnico | Sul | 91979 | 7 | 2027-06-16 | 2027-06-23 | DCMD |  |  | A iniciar
5.2.10 | Encerramento Contábil | Sul | 91979 | 3 | 2027-06-24 | 2027-06-27 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
5.3 | BLOCO 13 - 1 de Figueirópolis - Instalação de 1 RT 13,8 kV e remanejamento de 1 RL (89307) | Sul | 89307 | 82 | 2027-06-04 | 2027-08-25 | GP |  |  | A iniciar
5.3.1 | Executar Obras | Sul | 89307 | 30 | 2027-06-04 | 2027-07-04 | EPS / Supervisor |  |  | A iniciar
5.3.2 | Obras Concluídas | Sul | 89307 | 0 | 2027-07-04 | 2027-07-04 | EPS |  |  | A iniciar
5.3.3 | Fiscalização | Sul | 89307 | 12 | 2027-07-05 | 2027-07-17 | Fiscalização DCMD |  |  | A iniciar
5.3.4 | Cadastro EO / Integração parcial | Sul | 89307 | 10 | 2027-07-18 | 2027-07-28 | Cadastro EO/TS |  |  | A iniciar
5.3.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | Sul | 89307 | 15 | 2027-07-29 | 2027-08-13 | EPS |  |  | A iniciar
5.3.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | Sul | 89307 | 8 | 2027-07-29 | 2027-08-06 | GAT |  |  | A iniciar
5.3.7 | Comissionar Equipamentos | Sul | 89307 | 15 | 2027-07-29 | 2027-08-13 | DMSL / DEOP |  |  | A iniciar
5.3.8 | Equipamentos em Operação | Sul | 89307 | 0 | 2027-08-13 | 2027-08-13 | DCMD | 2027-08-01 | 18 | A iniciar
5.3.9 | Encerramento Técnico | Sul | 89307 | 7 | 2027-08-14 | 2027-08-21 | DCMD |  |  | A iniciar
5.3.10 | Encerramento Contábil | Sul | 89307 | 3 | 2027-08-22 | 2027-08-25 | DCMD / Contábil |  |  | A iniciar
Legenda: azul = entrada (duração, data de início do planejamento, data-alvo de operação); preto = fórmula.
Durações dos blocos = padrão de instalação de equipamentos especiais da KOM/PRM 2026 (Obras Distribuição Regionais): Executar 30 d (45 d para bloco com 4 ou mais RL), Fiscalização 12, Cadastro EO 10, TCI 15, GAT 8, Comissionamento 15, Enc. Técnico 7, Enc. Contábil 3.
Programação regressiva: data-alvo de operação dentro do mês de energização necessária (TM/Cadastro CAPEX). A coluna J mostra a folga até o último dia desse mês.
Formulas:
Início = MIN([Início, row below]:F10)
Início = [Término]-[Duração (dias)]
Término = MAX([Término, row below]:G10)
Término = [Início]+[Duração (dias)]
Folga até fim do mês (dias) = EOMONTH([Energização necessária (ASPO)],0)-[Início]
Note on F18: Equipamentos (RL, RT e TripSaver) disponíveis somente após 05/04/2027: nenhuma execução inicia antes de 06/04/2027.
Note on F19: Lote 2 (B3 e B13): recebimento 7 dias antes do início da execução (blocos de junho).
Note on F31: Reprogramado: início da execução passa de 05/03/2027 para 06/04/2027 (equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027). Operação anterior: 14/05/2027.
Note on F42: Reprogramado: início da execução passa de 12/03/2027 para 06/04/2027 (equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027). Operação anterior: 21/05/2027.
Note on F53: Data-alvo do marco 'Equipamentos em Operação' (entrada). Deve ficar dentro do mês de energização necessária definido pela ASPO.
Note on F65: Reprogramado: início da execução passa de 28/01/2027 para 06/04/2027 (equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027). Operação anterior: 23/04/2027.
Note on F76: Reprogramado: início da execução passa de 28/01/2027 para 06/04/2027 (equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027). Operação anterior: 23/04/2027.
Note on F87: Reprogramado: início da execução passa de 05/02/2027 para 06/04/2027 (equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027). Operação anterior: 16/04/2027.
Note on F98: Reprogramado: início da execução passa de 26/03/2027 para 06/04/2027 (equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027). Operação anterior: 04/06/2027.
Note on F109: Reprogramado: início da execução passa de 02/04/2027 para 06/04/2027 (equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027). Operação anterior: 11/06/2027.
Note on F120: Reprogramado: início da execução passa de 02/04/2027 para 06/04/2027 (equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027). Operação anterior: 11/06/2027.
Note on F131: Data-alvo do marco 'Equipamentos em Operação' (entrada). Deve ficar dentro do mês de energização necessária definido pela ASPO.
Note on F142: Data-alvo do marco 'Equipamentos em Operação' (entrada). Deve ficar dentro do mês de energização necessária definido pela ASPO.
Note on F153: Data-alvo do marco 'Equipamentos em Operação' (entrada). Deve ficar dentro do mês de energização necessária definido pela ASPO.
Note on F165: Reprogramado: início da execução passa de 05/03/2027 para 06/04/2027 (equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027). Operação anterior: 14/05/2027.
Note on F176: Reprogramado: início da execução passa de 05/03/2027 para 06/04/2027 (equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027). Operação anterior: 14/05/2027.
Note on F187: Data-alvo do marco 'Equipamentos em Operação' (entrada). Deve ficar dentro do mês de energização necessária definido pela ASPO.

## Curva_Orcamentaria
Curva orçamentária 2027 – por SIGCO (R$)
Orçamento base 08.10 (Cadastro CAPEX 2027-2029). Distribuição em dias corridos entre o início de 'Executar Obras' e o fim da 'Fiscalização' de cada SIGCO (datas vinculadas à aba WBS_Cronograma).
[7 empty] | mês → | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
SIGCO | Projeto | Regional | Orçamento 08.10 (R$) | Orçamento TM/ago (R$) | Início janela | Fim janela | Dias | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Check
92118 | Estudo de QS - 4 de Araguaína IV | Norte | 110736.26 | 121831.5199 | 2027-04-06 | 2027-05-19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62918.3295 | 47817.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110736.26 | OK
89267 | Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP | Norte | 802322.332 | 1083084.5918 | 2027-04-06 | 2027-05-19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 455864.9614 | 346457.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802322.332 | OK
89249 | Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP | Norte | 399614.39 | 539995.5199 | 2027-06-11 | 2027-07-24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181642.9045 | 217971.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399614.39 | OK
90811 | Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP | Centro | 1801604.82 | 1627896.9854 | 2027-04-06 | 2027-06-03 | 59 | 0 | 0 | 0 | 763391.8729 | 946605.9224 | 91607.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801604.82 | OK
92095 | Estudo de QS - LD Palmas - Lajeado | Centro | 130250.01 | 168438.8599 | 2027-04-06 | 2027-05-19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74005.6875 | 56244.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130250.01 | OK
92101 | Estudo de QS - 8 de Palmas IV | Centro | 110736.26 | 121831.5199 | 2027-04-06 | 2027-05-19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62918.3295 | 47817.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110736.26 | OK
70838 | Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão | Centro | 399614.39 | 539995.5199 | 2027-04-06 | 2027-05-19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 227053.6307 | 172560.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399614.39 | OK
92102 | Estudo de QS - 6 de Palmas IV | Centro | 110736.26 | 121831.5199 | 2027-04-09 | 2027-05-22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55368.13 | 55368.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110736.26 | OK
70978 | Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP | Centro | 399913.766 | 540294.8959 | 2027-04-09 | 2027-05-22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 199956.883 | 199956.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399913.766 | OK
92094 | Estudo de QS - LD Palmas - Aparecida do Rio Negro | Centro | 390750.03 | 505316.5797 | 2027-04-16 | 2027-05-29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 133210.2375 | 257539.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390750.03 | OK
91979 | Estudo de QS - LD Gurupi - Dueré | Sul | 239581.77 | 275195.3599 | 2027-04-06 | 2027-05-19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 136126.0057 | 103455.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239581.77 | OK
89307 | Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP | Sul | 330989.034 | 373175.8639 | 2027-06-04 | 2027-07-17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203106.9072 | 127882.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330989.034 | OK
| TOTAL |  | 5226849.322 | 6018888.736 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2170814.0677 | 2233824.8056 | 476356.8365 | 345853.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5226849.322
| Acumulado (R$) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2170814.0677 | 4404638.8733 | 4880995.7098 | 5226849.322 | 5226849.322 | 5226849.322 | 5226849.322 | 5226849.322 | 5226849.322
| Acumulado (% do orçamento 08.10) | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 41.53% | 84.27% | 93.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Resumo por regional (R$)
| Norte |  | 1312672.982 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 518783.2909 | 394275.3011 | 181642.9045 | 217971.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312672.982
| Centro |  | 3343605.536 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1515904.7711 | 1736093.7401 | 91607.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3343605.536
| Sul |  | 570570.804 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 136126.0057 | 103455.7643 | 203106.9072 | 127882.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570570.804

## Resumo_Blocos
Resumo dos blocos – marcos principais
Bloco | SIGCO | Regional | Tipo | Escopo | Início execução | Fim execução | Comissionamento | Equip. em operação | Energização necessária | Folga (dias) | Encerramento contábil | Benefício (Cadastro CAPEX)
B1 | 92118 | Norte | RL | 1 religador automático 13,8 kV (ID# E.O 551144) | 2027-04-06 | 2027-05-06 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | 2027-05-01 | -15 | 2027-06-27 | DEC -0,0775 h ¦ FEC -0,0300 (base conjunto)
B2 | 89267 | Norte | RT | 2 reguladores de tensão 34,5 kV (ID# E.O 298105 e 38281041) | 2027-04-06 | 2027-05-06 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | 2027-05-01 | -15 | 2027-06-27 | Tensão 0,929 → 0,945 pu
B3 | 89249 | Norte | RT | 1 regulador de tensão 34,5 kV (ID# E.O 535352) | 2027-06-11 | 2027-07-11 | 2027-08-05 | 2027-08-20 | 2027-08-01 | 11 | 2027-09-01 | Tensão 0,921 → 0,953 pu
B4 | 90811 | Centro | RL | 4 religadores 34,5 kV; 0,25 km RD MT 3#1/0 AWG; 1 poste; 2 chaves faca (NA/NF) | 2027-04-06 | 2027-05-21 | 2027-06-15 | 2027-06-30 | 2027-04-01 | -61 | 2027-07-12 | Tensão 0,91 → 0,95 pu
B5 | 90811 | Centro | RT | 3 reguladores de tensão 34,5 kV (ID# E.O 33356216, 498478 e CH 8810033256) | 2027-04-06 | 2027-05-06 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | 2027-04-01 | -46 | 2027-06-27 | Tensão 0,91 → 0,95 pu
B6 | 92095 | Centro | RL | 1 religador automático 34,5 kV (ID# E.O 425776) | 2027-04-06 | 2027-05-06 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | 2027-06-01 | 15 | 2027-06-27 | DEC -0,3251 h ¦ FEC -0,0694 (base conjunto)
B7 | 92101 | Centro | RL | 1 religador automático 13,8 kV N.A (CH 8861680122) | 2027-04-06 | 2027-05-06 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | 2027-06-01 | 15 | 2027-06-27 | DEC -0,1405 h ¦ FEC -0,0756 (base conjunto)
B8 | 70838 | Centro | RT | 1 regulador de tensão 34,5 kV (ID# E.O 740431) | 2027-04-06 | 2027-05-06 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | 2027-06-01 | 15 | 2027-06-27 | Tensão 0,91 → 0,96 pu
B9 | 92102 | Centro | RL | 1 religador automático 13,8 kV N.F (CH 8803933122) | 2027-04-09 | 2027-05-09 | 2027-06-03 | 2027-06-18 | 2027-06-01 | 12 | 2027-06-30 | DEC -0,0430 h ¦ FEC -0,0174 (base conjunto)
B10 | 70978 | Centro | RT | 1 regulador de tensão 34,5 kV; troca de fase (A→C) em 3 ramais | 2027-04-09 | 2027-05-09 | 2027-06-03 | 2027-06-18 | 2027-06-01 | 12 | 2027-06-30 | Tensão 0,91 → 0,97 pu
B11 | 92094 | Centro | RL | 3 religadores automáticos 34,5 kV (CH 8800756083, 8841714092 e ID# E.O 49973587) | 2027-04-16 | 2027-05-16 | 2027-06-10 | 2027-06-25 | 2027-06-01 | 5 | 2027-07-07 | DEC -0,4015 h ¦ FEC -0,2040 (base conjunto)
B12 | 91979 | Sul | RL | 1 religador rural 34,5 kV (CH 3300246076); 3 TripSavers | 2027-04-06 | 2027-05-06 | 2027-05-31 | 2027-06-15 | 2027-05-01 | -15 | 2027-06-27 | DEC -0,5568 h ¦ FEC -0,1037 (base conjunto)
B13 | 89307 | Sul | RT | 1 regulador de tensão 13,8 kV (EO 241355); remanejamento do RL 7924620047; manobras | 2027-06-04 | 2027-07-04 | 2027-07-29 | 2027-08-13 | 2027-08-01 | 18 | 2027-08-25 | Tensão 0,92 → 0,96 pu

## Premissas_Fontes
Fontes
Cadastro CAPEX 2027-2029 (24/08/2026, PMO 3.2.1) – aba 'Base 2027-2028 28.08 (2)': escopo detalhado, GP, energização e orçamento (colunas Orçamento Agosto e Orçamento 08.10).
Transfer Meeting Ciclo 2027-2028 e ATA TM CAPEX 06/10/2026: energizações por SIGCO, calendário TM 06/10 · KOM 29/10 · PRM 02/12/2026.
Fichas 2027 (12 SIGCOs): escopo físico e localização dos equipamentos.
KOM/PRM 2026 – Obras Distribuição Regionais Centro, Norte e Sul: estrutura e durações dos blocos de equipamentos especiais.
Premissas de planejamento
1. Cronograma considera somente os blocos de instalação de equipamentos especiais (RL, RT, TripSaver); não há BC nesta carteira. Gerenciamento (PMBOK) e planejamento/suprimentos constam da WBS apenas como marcos e atividades de apoio.
2. Dias corridos; término = início + duração; tarefa seguinte inicia no dia seguinte ao término da predecessora.
3. Data-alvo de 'Equipamentos em Operação' dentro do mês de energização necessária (ASPO), com folga até o fim do mês.
4. SIGCO 90811 dividido em dois blocos (Parte I – 4 RL + rede/chaves; Parte II – 3 RT).
5. Equipamentos (RL/RT/TripSaver) disponíveis somente após 05/04/2027: nenhuma execução de bloco inicia antes de 06/04/2027 (Lote 1 recebido em 05/04/2027; Lote 2 – B3 e B13 – recebido 7 dias antes do início); O.S. da EPS emitida nos 5 dias que antecedem o início de cada lote.
6. Curva orçamentária: orçamento 08.10 distribuído em dias corridos entre o início da execução e o fim da fiscalização de cada SIGCO.
7. Agrupamento por regional (Norte/Centro/Sul) definido pela localização dos alimentadores – validar com a coordenação COCM.
8. Orçamento a ser atualizado quando a ASPO repassar a base fechada após capitalização (ATA TM, item 1c).