## Slide 1: KICKOFF MEETING
PROJETO
PN 2027
Instalação de Equipamentos Especiais (RL e RT)
GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha
UNIDADE
Energisa Tocantins
DATA DA REUNIÃO
29/10/2026

## Slide 2
Dados Básicos
02 · PN 2027 – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (RL E RT)
PROJETO
PN 2027
Instalação de Equipamentos Especiais (RL e RT) – 12 SIGCOs
GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha
DEPARTAMENTO
DCMD
OBJETIVO E DESTINAÇÃO
Qualidade do Produto e do Serviço – Conforme dados do PN
ESCOPO DETALHADO
Instalação de 9 reguladores de tensão (RT) e 12 religadores (RL) novos, com remanejamento de 1 RL e instalação de 3 TripSavers, em 12 SIGCOs de alimentadores de 13,8 e 34,5 kV nas regionais da ETO: 6 SIGCOs para elevação do nível de tensão (QP) e 6 estudos de qualidade de serviço (QS). Maior pacote: SIGCO 90811 – LD UHE Isamu – Ponte Alta (4 RL + 3 RT, 0,25 km de RD MT e 2 chaves faca).
ORÇAMENTO
TOTAL APROVADO
R$ 5.226.849
NÍVEL DE TENSÃO – 6 ALIMENTADORES COM RT
0,92 → 0,96 pu
Elevação média do nível de tensão (faixa inicial 0,91–0,93 pu; meta 0,945–0,97 pu). Os 6 estudos de QS reduzem DEC/FEC dos conjuntos atendidos.
KICKOFF MEETING | PN 2027 · 12 SIGCOs
12 SIGCOs · Orçamento 08.10 (CAPEX 2027). Base Agosto: R$ 6.018.889 (Δ −R$ 792.039).

## Slide 3
PN 2027 – Instalação de Equipamentos Especiais (RL e RT)
KICKOFF MEETING
Gerente do projeto: Sandro Padilha
Stakeholders
INTERNOS
DPRE
DTEC
DIEO
GGPP
DECS
COPO
DEOP
DCMD
SESMT
DCSU
ASPO
ASGP
CGC
DMSL
DECF
GGA
EXTERNOS
Construtoras / Empreiteiras
Fornecedores
Delos / Valor Real
ANEEL
Prefeituras
Premissas
O projeto será executado conforme orçamento aprovado.
EPS mobilizará somente após geração e assinatura da O.S.
Prazos conforme histórico PN 2026 de instalação de RL/RT (30 dias de execução por pacote de até 4 equipamentos; 45 dias para 5 ou mais).
Contratação de empresas com capacidade técnica e financeira para execução das obras.
Aprovação das LSS dentro do prazo solicitado, garantindo continuidade na execução das atividades.
Cumprimento do prazo de 10 dias corridos para análise da documentação de colaboradores terceiros pelo SESMT ETO.
Manutenção do escopo do projeto, sem inclusão de serviços não previstos inicialmente.
Ausência de acidentes de trabalho que ocasionem paralisação das atividades.
EPS atender a todos os procedimentos de segurança e às ITs.
Recebimento de materiais e equipamentos conforme datas previstas na WBS, com alta assertividade no forecast financeiro.
Disponibilidade de equipe de Linha Viva ETO, garantindo continuidade nas atividades em áreas energizadas.
Restrições
Iniciar a obra somente após assinatura do contrato de prestação de serviços com a empreiteira executora.
Encerramento contábil somente após fiscalização da Gestão de Ativos.
Encerramento contábil até, no máximo, 17/11/2027.
Energização até o mês-meta do TM (abr a ago/27).
Penalidades
Aplicação de multa às prestadoras de serviço e fornecedores, após notificação, em caso de descumprimento do contrato.
Não atingimento do benefício esperado pela unidade.
Datas de Interface – MT
Nível | Marco / atividade de interface | Data prevista | Responsável | Status
MT | Execução / desligamento programado | 01/02 a 22/07 | EPS / DEOP | A iniciar
MT | Ajuste de proteção e parametrização | 12/04 a 31/08 | DEOP | A iniciar
MT | Comissionamento dos equipamentos | 12/04 a 31/08 | DMSL | A iniciar
MT | Equipamentos em operação / energização | 27/04 a 31/08 | DMSL / DEOP | A iniciar
Curva Orçamentária (R$ mil)
Aquisições e Contratações
Item / serviço | Tipo | Data necessária | Status
RT (9), RL (13) e TripSaver (3) | Equipamento | 01/02/27 | A confirmar
Materiais complementares (WBS) | Material | 01/02/27 | A confirmar
Empreiteira executora (EPS) | Contratação | 01/02/27 | A confirmar
Principais Riscos do Projeto
Atraso na entrega de RL/RT (lead time de fornecimento).
Indisponibilidade da equipe de Linha Viva / frentes simultâneas.
Atraso na aprovação de LSS / documentação SESMT.
Atraso no comissionamento e ajuste de proteção.
Acidente de trabalho com paralisação da obra.
SIGCO | Projeto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total
12 | Curva WBS | – | 1.529 | 1.164 | 1.413 | 391 | 526 | 205 | – | – | – | – | – | 5.227
 | Acumulado | – | 1.529 | 2.693 | 4.106 | 4.496 | 5.022 | 5.227 | 5.227 | 5.227 | 5.227 | 5.227 | 5.227 | 5.227
 | Cad. 08.10 | 429 | 429 | 429 | 429 | 449 | 449 | 449 | 449 | 429 | 429 | 429 | 429 | 5.227

## Slide 4
Curva orçamentária
KICKOFF MEETING | PN 2027 · 12 SIGCOs
SIGCO | Projeto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total
90811 | UHE Isamu – Ponte Alta | – | 1.529 | 272 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.802
91979 | Gurupi – Duere | – | – | 185 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 240
92118 | 4 de Araguaína IV | – | – | 86 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 111
89267 | Xambioá II – Araguanã | – | – | 620 | 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | 802
92094 | Palmas – Aparecida do Rio Negro | – | – | – | 292 | 99 | – | – | – | – | – | – | – | 391
92095 | Palmas – Lajeado | – | – | – | 97 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | 130
92101 | 8 de Palmas IV | – | – | – | 83 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | 111
92102 | 6 de Palmas IV | – | – | – | 83 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | 111
70838 | Cristalândia – Lagoa da Confusão | – | – | – | 298 | 101 | – | – | – | – | – | – | – | 400
70978 | Paraíso – Caseara | – | – | – | 299 | 101 | – | – | – | – | – | – | – | 400
89249 | Araguaína – Babaçulândia | – | – | – | – | – | 288 | 112 | – | – | – | – | – | 400
89307 | 1 de Figueirópolis | – | – | – | – | – | 238 | 93 | – | – | – | – | – | 331
 | Total – curva WBS | – | 1.529 | 1.164 | 1.413 | 391 | 526 | 205 | – | – | – | – | – | 5.227
 | Acumulado – curva WBS | – | 1.529 | 2.693 | 4.106 | 4.496 | 5.022 | 5.227 | 5.227 | 5.227 | 5.227 | 5.227 | 5.227 | 5.227
 | Cadastro 08.10 (rateio linear) | 429 | 429 | 429 | 429 | 449 | 449 | 449 | 449 | 429 | 429 | 429 | 429 | 5.227
Valores em R$ mil · Total aprovado: R$ 5.226.849 (Orçamento 08.10 do Cadastro CAPEX 2027–2029; Orçamento Agosto: R$ 6.018.889).
Curva alinhada à WBS (proposta): material (60%) no mês de início da execução e serviço (40%) rateado pelos dias de execução. Como no KOM 2026, o SIACO deve ser atualizado para coincidir com a curva da WBS (cadastro atual: rateio linear de jan a dez).
04 · PN 2027 – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (RL E RT)

## Slide 5
Premissas, Restrições e Penalidades
05 · PN 2027 – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (RL E RT)
PREMISSAS
1
O projeto será executado conforme orçamento aprovado.
2
EPS mobilizará somente após geração e assinatura da O.S.
3
Prazos conforme histórico PN 2026 de instalação de RL/RT (30 dias de execução por pacote de até 4 equipamentos; 45 dias para 5 ou mais).
4
Contratação de empresas com capacidade técnica e financeira para execução das obras.
5
Aprovação das LSS dentro do prazo solicitado, garantindo continuidade na execução das atividades.
6
Cumprimento do prazo de 10 dias corridos para análise da documentação de colaboradores terceiros pelo SESMT ETO.
7
Manutenção do escopo do projeto, sem inclusão de serviços não previstos inicialmente.
8
Ausência de acidentes de trabalho que ocasionem paralisação das atividades.
9
EPS atender a todos os procedimentos de segurança e às ITs.
10
Recebimento de materiais e equipamentos conforme datas previstas na WBS, com alta assertividade no forecast financeiro.
11
Disponibilidade de equipe de Linha Viva ETO, garantindo continuidade nas atividades em áreas energizadas.
Iniciar a obra somente após assinatura do contrato de prestação de serviços com a empreiteira executora.
Encerramento contábil somente após fiscalização da Gestão de Ativos.
Encerramento contábil até, no máximo, 17/11/2027.
Energização até o mês-meta do TM (abr a ago/27).
Aplicação de multa às prestadoras de serviço e fornecedores, após notificação, em caso de descumprimento do contrato.
Não atingimento do benefício esperado pela unidade.
KICKOFF MEETING | PN 2027 · 12 SIGCOs
PENALIDADES
RESTRIÇÕES

## Slide 6
Principais Riscos do Projeto
RISCO
PLANO ATENUANTE
PLANO DE CONTINGÊNCIA
1
Acidente de trabalho
Acidente de trabalho durante a instalação dos equipamentos
Reunião de integração e alinhamento com a empreiteira
Inspeções de segurança periódicas
Realização do DDS
Paralisar qualquer atividade executada de forma insegura
Acionar o SESMT
Investigar o ocorrido
2
Atraso na aprovação de LSS / documentos
Atraso na aprovação das LSS e da documentação de terceiros pelo SESMT ETO
Antecipar o envio da documentação dos colaboradores
Acompanhar o prazo de 10 dias de análise
Antecipar outras atividades da obra
Acompanhar as entregas junto ao SESMT
3
Atraso de materiais e equipamentos
Entrega de RL/RT fora das datas da WBS (lead time de fornecimento a validar)
Antecipar a emissão dos PMAs e diligenciar fornecedores
Acompanhamento do forecast financeiro
Priorizar as frentes pela meta de energização
Avaliar fornecedor homologado alternativo
4
Indisponibilidade de Linha Viva / frentes simultâneas
Falta de equipe de Linha Viva ETO e até 6 frentes simultâneas (20/04 a 20/05/2027)
Programar as atividades com antecedência junto à ETO
Escalonar as frentes por meta de energização
Reprogramar desligamentos e ajustar a sequência das atividades
5
Atraso no comissionamento
Atraso no comissionamento e no ajuste de proteção dos RL/RT
Reunião semanal de acompanhamento da programação de comissionamento (DMSL/DEOP)
Reavaliar a programação e adequar para finalizar os equipamentos no prazo
6
Abandono de contrato
Indisponibilidade da empreiteira executora
Abertura de RFP
Remanejamento de equipes entre regionais e aditivo de contratos vigentes
06 · PN 2027 – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (RL E RT)
KICKOFF MEETING | PN 2027 · 12 SIGCOs
Notes: Informar os principais riscos identificados
PLANO ATENUANTE: descrever um plano que o GP possa usar pra reduzir ou eliminar a probabilidade de risco, o impacto do risco ou ambos.
PLANO DE CONTIGÊNCIA: descrever um plano alternativo que possa ajudar na redução do impacto do risco caso ele ocorra.

## Slide 7
WBS – EAP do Projeto (PMBOK)
KICKOFF MEETING | PN 2027 · 12 SIGCOs
07 · PN 2027 – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (RL E RT)
1 PN 2027 – Instalação de Equipamentos Especiais (RL e RT)
1.1 Gerenciamento do Projeto
1.1.1 Transfer Meeting (06/10/2026)
1.1.2 Kickoff Meeting (29/10/2026)
1.1.3 PRM – linha de base (02/12/2026)
1.1.4 Monitoramento e controle: FUM mensal, reports, forecast, riscos
1.1.5 Encerramento: CM, termo de aceite e lições aprendidas
1.2 Aquisições e Contratações
1.2.1 RT (9), RL (13) e TripSaver (3) – PMA/RFP
1.2.2 Materiais complementares
1.2.3 Contratação da empreiteira executora (EPS) e O.S.
Data necessária em campo: 01/02/27 (1ª frente)
Equipamento | 34,5 kV | 13,8 kV
Regulador de tensão (RT) | 8 | 1
Religador (RL) novo | 9 | 3
Religador remanejado | – | 1
TripSaver | 3 | –
1.3 Instalação, comissionamento e encerramento – 12 pacotes (1.3.1 a 1.3.12, um por SIGCO)
Código | Atividade / marco | Prazo
1.3.n.1 | Executar Obras | 30 / 45 d
1.3.n.2 | Obras Concluídas | marco
1.3.n.3 | Fiscalização | 12 d
1.3.n.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 d
1.3.n.5 | Entrega do TCI / Integração final | 15 d
1.3.n.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 8 d
1.3.n.7 | Comissionar Equipamentos | 15 d
1.3.n.8 | Equipamentos em Operação | marco
1.3.n.9 | Encerramento Técnico | 7 d úteis
1.3.n.10 | Encerramento Contábil | 3 d úteis
Pacote P30 (até 4 equipamentos): execução em 30 dias · Pacote P45 (5 ou mais, SIGCO 90811): 45 dias. Prazos do histórico PN 2026 de RL/RT; dias corridos, exceto encerramentos (dias úteis).
EAP em 3 níveis de entrega (regra dos 100%) · detalhamento completo, com responsáveis e predecessoras, na planilha WBS_Cronograma_PN2027.xlsx (aba WBS).

## Slide 8
Base dos Prazos – PN 2026 (RL e RT)
KICKOFF MEETING | PN 2027 · 12 SIGCOs
08 · PN 2027 – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (RL E RT)
Blocos de instalação de RL e RT usados como referência
Bloco PN 2026 (WBS) | Equip. | Execução | Total
BLOCO 1 – 5 RL + 1 remanej. (71018) | 6 | 45 d | 101 d
BLOCO 3 – 5 RL 13,8 kV (73521) | 5 | 45 d | 101 d
RT 34,5 kV Bielândia – Palmeirante (72240) | 1 | 30 d | 86 d
RT 34,5 kV Araguaína – Araguanã (71579) | 1 | 30 d | 86 d
AL SE Bielândia – RL (1) + RL (2) + RT (1) (71139) | 4 | 30 d | 87 d
Remanej. RT Paranã – Palmeirópolis (72938) | 1 | 30 d | 87 d
Remanej. RL 13,8 kV Palmeirópolis (81319) | 1 | 30 d | 87 d
Não foram usados prazos de planejamento (PMA, projeto executivo), obras de construção/recapacitação de rede nem bancos de capacitores.
Regra: pacote com até 4 equipamentos → 30 dias de execução; 5 ou mais → 45 dias.
Etapas comuns e encadeamento
Etapa | Prazo | Início
Fiscalização | 12 d | após Obras Concluídas
Cadastro EO / Integração parcial | 10 d | após Fiscalização
Entrega do TCI / Integração final | 15 d | após Cadastro EO
Abertura de chamado / GAT | 8 d | junto ao TCI
Comissionar Equipamentos | 15 d | junto ao TCI
Equipamentos em Operação | marco | fim do comissionamento
Encerramento Técnico | 7 d úteis | após operação
Encerramento Contábil | 3 d úteis | após Enc. Técnico
Método de datas: o início da execução de cada SIGCO é calculado de trás para frente, para que os equipamentos entrem em operação até o último dia do mês-meta de energização (TM 06/10/2026). Sem folga adotada: validar contra o lead time de fornecimento.

## Slide 9
Cronograma Macro do projeto
KICKOFF MEETING | PN 2027 · 12 SIGCOs
09 · PN 2027 – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (RL E RT)
SIGCO
Projeto
Fev/27
Mar/27
Abr/27
Mai/27
Jun/27
Jul/27
Ago/27
Set/27
Out/27
Nov/27
Operação · Enc. contábil
90811
UHE Isamu – Ponte Alta
27/04 · 13/05
91979
Gurupi – Duere
29/05 · 15/06
92118
4 de Araguaína IV
29/05 · 15/06
89267
Xambioá II – Araguanã
29/05 · 15/06
92094
Palmas – Aparecida do Rio Negro
29/06 · 15/07
92095
Palmas – Lajeado
29/06 · 15/07
92101
8 de Palmas IV
29/06 · 15/07
92102
6 de Palmas IV
29/06 · 15/07
70838
Cristalândia – Lagoa da Confusão
29/06 · 15/07
70978
Paraíso – Caseara
29/06 · 15/07
89249
Araguaína – Babaçulândia
31/08 · 17/09
89307
1 de Figueirópolis
31/08 · 17/09
Limite contábil 17/11/2027
Execução (instalação)
Fiscalização + Cadastro EO
TCI / GAT / Comissionamento
Enc. Técnico + Contábil
Equip. em operação
12 SIGCOs · 9 RT, 13 RL e 3 TripSavers · primeira execução em 01/02/27, última energização em 31/08/27, encerramento contábil até 17/09/27 (limite 17/11/2027).

## Slide 10
Cronograma Detalhado do projeto
KICKOFF MEETING | PN 2027 · 12 SIGCOs
10 · PN 2027 – INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (RL E RT)
SIGCO / Projeto | Execução 30/45 d | Fiscalização 12 d | Cadastro EO 10 d | TCI / Integração 15 d | GAT 8 d | Comissionamento 15 d | Em operação (marco) | Enc. Técnico 7 d úteis | Enc. Contábil 3 d úteis
90811 – UHE Isamu – Ponte Alta | 01/02 a 18/03 | 19/03 a 31/03 | 01/04 a 11/04 | 12/04 a 27/04 | 12/04 a 20/04 | 12/04 a 27/04 | 27/04/27 | 28/04 a 07/05 | 10/05 a 13/05
91979 – Gurupi – Duere | 19/03 a 18/04 | 19/04 a 01/05 | 03/05 a 13/05 | 14/05 a 29/05 | 14/05 a 22/05 | 14/05 a 29/05 | 29/05/27 | 31/05 a 09/06 | 10/06 a 15/06
92118 – 4 de Araguaína IV | 19/03 a 18/04 | 19/04 a 01/05 | 03/05 a 13/05 | 14/05 a 29/05 | 14/05 a 22/05 | 14/05 a 29/05 | 29/05/27 | 31/05 a 09/06 | 10/06 a 15/06
89267 – Xambioá II – Araguanã | 19/03 a 18/04 | 19/04 a 01/05 | 03/05 a 13/05 | 14/05 a 29/05 | 14/05 a 22/05 | 14/05 a 29/05 | 29/05/27 | 31/05 a 09/06 | 10/06 a 15/06
92094 – Palmas – Aparecida do Rio Negro | 20/04 a 20/05 | 21/05 a 02/06 | 03/06 a 13/06 | 14/06 a 29/06 | 14/06 a 22/06 | 14/06 a 29/06 | 29/06/27 | 30/06 a 09/07 | 12/07 a 15/07
92095 – Palmas – Lajeado | 20/04 a 20/05 | 21/05 a 02/06 | 03/06 a 13/06 | 14/06 a 29/06 | 14/06 a 22/06 | 14/06 a 29/06 | 29/06/27 | 30/06 a 09/07 | 12/07 a 15/07
92101 – 8 de Palmas IV | 20/04 a 20/05 | 21/05 a 02/06 | 03/06 a 13/06 | 14/06 a 29/06 | 14/06 a 22/06 | 14/06 a 29/06 | 29/06/27 | 30/06 a 09/07 | 12/07 a 15/07
92102 – 6 de Palmas IV | 20/04 a 20/05 | 21/05 a 02/06 | 03/06 a 13/06 | 14/06 a 29/06 | 14/06 a 22/06 | 14/06 a 29/06 | 29/06/27 | 30/06 a 09/07 | 12/07 a 15/07
70838 – Cristalândia – Lagoa da Confusão | 20/04 a 20/05 | 21/05 a 02/06 | 03/06 a 13/06 | 14/06 a 29/06 | 14/06 a 22/06 | 14/06 a 29/06 | 29/06/27 | 30/06 a 09/07 | 12/07 a 15/07
70978 – Paraíso – Caseara | 20/04 a 20/05 | 21/05 a 02/06 | 03/06 a 13/06 | 14/06 a 29/06 | 14/06 a 22/06 | 14/06 a 29/06 | 29/06/27 | 30/06 a 09/07 | 12/07 a 15/07
89249 – Araguaína – Babaçulândia | 22/06 a 22/07 | 23/07 a 04/08 | 05/08 a 15/08 | 16/08 a 31/08 | 16/08 a 24/08 | 16/08 a 31/08 | 31/08/27 | 01/09 a 13/09 | 14/09 a 17/09
89307 – 1 de Figueirópolis | 22/06 a 22/07 | 23/07 a 04/08 | 05/08 a 15/08 | 16/08 a 31/08 | 16/08 a 24/08 | 16/08 a 31/08 | 31/08/27 | 01/09 a 13/09 | 14/09 a 17/09
Datas dd/mm de 2027 (marco de operação: dd/mm/aa). Execução: 30 dias (pacotes até 4 equipamentos) ou 45 dias (SIGCO 90811). Prazos do histórico PN 2026 de RL/RT.
Início da execução calculado de trás para frente a partir do mês-meta de energização (TM 06/10/2026); encerramento contábil dentro do limite de 17/11/2027.

## Slide 11: Obrigado.
KICKOFF MEETING · PN 2027
Escritório de Projetos PMO-ETO
GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha
UNIDADE
Energisa Tocantins