## WBS
Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Código EAP | Tipo | Predecessora | Responsável (função) | SIGCO | Base do prazo
PN 2027 – Instalação de Equipamentos Especiais (RL e RT) – 12 SIGCOs |  |  |  | 1 | Projeto |  | GP Sandro Padilha (DCMD)
Gerenciamento do Projeto (PMBOK) |  |  |  | 1.1 | Entrega |  | GP / ASGP (PMO)
Transfer Meeting – TM CAPEX (realizado) | 0 | 2026-10-06 |  | 1.1.1 | Marco |  | ASGP / ASPO |  | Calendário PMO (ATA TM 06/10/2026)
Kickoff Meeting – KOM CAPEX | 0 | 2026-10-29 |  | 1.1.2 | Marco |  | GP / PMO |  | Calendário PMO (ATA TM 06/10/2026)
Project Review Meeting – PRM CAPEX (consolidar planejamento / salvar linha de base) | 0 | 2026-12-02 |  | 1.1.3 | Marco |  | GP / PMO |  | Calendário PMO (ATA TM 06/10/2026)
Monitoramento e controle (FUM mensal, reports, forecast e gestão de riscos) |  |  |  | 1.1.4 | Pacote | PRM | GP |  | Do PRM ao último Encerramento Contábil (duração derivada)
Encerramento do projeto: Close Meeting (CM), termo de encerramento, lições aprendidas |  |  |  | 1.1.5 | Pacote | Último Enc. Contábil | GP / PMO |  | Após o último Encerramento Contábil (restrição: até 17/11/2027)
Aquisições e Contratações |  |  |  | 1.2 | Entrega |  | DCMD / Suprimentos
Equipamentos RL/RT disponíveis para a 1ª frente (PMA/RFP – data necessária em campo) | 0 |  |  | 1.2.1 | Marco |  | DCMD (PMA de materiais) |  | Data necessária = início da 1ª execução (sem prazo de aquisição adotado: validar lead time com Suprimentos)
Contratação da empreiteira executora (EPS) – O.S. assinada para a 1ª frente | 0 |  |  | 1.2.2 | Marco |  | DCMD (contratação de obras) |  | Data necessária = início da 1ª execução (sem prazo de aquisição adotado: validar lead time com Suprimentos)
Instalação, comissionamento e encerramento por SIGCO |  |  |  | 1.3 | Entrega |  | DCMD (COCM) / DEOP / DMSL
Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP (90811) |  |  |  | 1.3.1 | Pacote |  | GP Sandro Padilha | 90811 | 4 RL 34,5 kV + 3 RT 34,5 kV (+ 0,25 km RD MT e 2 chaves faca)
Executar Obras |  | 2027-02-01 |  | 1.3.1.1 | Atividade | Início por meta de energização | EPS (executora) / Supervisor de Obras DCMD | 90811 | PN 2026 – blocos RL/RT
Obras Concluídas | 0 |  |  | 1.3.1.2 | Marco | Executar Obras | EPS | 90811 | Marco
Fiscalização |  |  |  | 1.3.1.3 | Atividade | Obras Concluídas | Fiscalização de obras (Resulta) | 90811 | PN 2026 – blocos RL/RT
Cadastro EO/ Integração parcial |  |  |  | 1.3.1.4 | Atividade | Fiscalização | DCMD (Cadastro EO/TS) | 90811 | PN 2026 – blocos RL/RT
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final |  |  |  | 1.3.1.5 | Atividade | Cadastro EO | EPS / DCMD | 90811 | PN 2026 – blocos RL/RT
Abertura de chamado/ Atendimento GAT |  |  |  | 1.3.1.6 | Atividade | TCI (início) | DCMD / GAT | 90811 | PN 2026 – blocos RL/RT
Comissionar Equipamentos |  |  |  | 1.3.1.7 | Atividade | TCI (início) | DMSL / DEOP (ajuste de proteção) | 90811 | PN 2026 – blocos RL/RT
Equipamentos em Operação | 0 |  |  | 1.3.1.8 | Marco | Comissionar Equip. | DMSL / DEOP | 90811 | Marco = término do comissionamento
Encerramento Técnico |  |  |  | 1.3.1.9 | Atividade | Equip. em Operação | DCMD (Encerramento Técnico) | 90811 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Encerramento Contábil |  |  |  | 1.3.1.10 | Atividade | Encerramento Técnico | DCMD / Contabilidade | 90811 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Estudo de QS - LD Gurupi - Duere (91979) |  |  |  | 1.3.2 | Pacote |  | GP Sandro Padilha | 91979 | 1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver
Executar Obras |  | 2027-03-19 |  | 1.3.2.1 | Atividade | Início por meta de energização | EPS (executora) / Supervisor de Obras DCMD | 91979 | PN 2026 – blocos RL/RT
Obras Concluídas | 0 |  |  | 1.3.2.2 | Marco | Executar Obras | EPS | 91979 | Marco
Fiscalização |  |  |  | 1.3.2.3 | Atividade | Obras Concluídas | Fiscalização de obras (Resulta) | 91979 | PN 2026 – blocos RL/RT
Cadastro EO/ Integração parcial |  |  |  | 1.3.2.4 | Atividade | Fiscalização | DCMD (Cadastro EO/TS) | 91979 | PN 2026 – blocos RL/RT
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final |  |  |  | 1.3.2.5 | Atividade | Cadastro EO | EPS / DCMD | 91979 | PN 2026 – blocos RL/RT
Abertura de chamado/ Atendimento GAT |  |  |  | 1.3.2.6 | Atividade | TCI (início) | DCMD / GAT | 91979 | PN 2026 – blocos RL/RT
Comissionar Equipamentos |  |  |  | 1.3.2.7 | Atividade | TCI (início) | DMSL / DEOP (ajuste de proteção) | 91979 | PN 2026 – blocos RL/RT
Equipamentos em Operação | 0 |  |  | 1.3.2.8 | Marco | Comissionar Equip. | DMSL / DEOP | 91979 | Marco = término do comissionamento
Encerramento Técnico |  |  |  | 1.3.2.9 | Atividade | Equip. em Operação | DCMD (Encerramento Técnico) | 91979 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Encerramento Contábil |  |  |  | 1.3.2.10 | Atividade | Encerramento Técnico | DCMD / Contabilidade | 91979 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Estudo de QS - 4 de Araguaína IV (92118) |  |  |  | 1.3.3 | Pacote |  | GP Sandro Padilha | 92118 | 1 RL automático 13,8 kV
Executar Obras |  | 2027-03-19 |  | 1.3.3.1 | Atividade | Início por meta de energização | EPS (executora) / Supervisor de Obras DCMD | 92118 | PN 2026 – blocos RL/RT
Obras Concluídas | 0 |  |  | 1.3.3.2 | Marco | Executar Obras | EPS | 92118 | Marco
Fiscalização |  |  |  | 1.3.3.3 | Atividade | Obras Concluídas | Fiscalização de obras (Resulta) | 92118 | PN 2026 – blocos RL/RT
Cadastro EO/ Integração parcial |  |  |  | 1.3.3.4 | Atividade | Fiscalização | DCMD (Cadastro EO/TS) | 92118 | PN 2026 – blocos RL/RT
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final |  |  |  | 1.3.3.5 | Atividade | Cadastro EO | EPS / DCMD | 92118 | PN 2026 – blocos RL/RT
Abertura de chamado/ Atendimento GAT |  |  |  | 1.3.3.6 | Atividade | TCI (início) | DCMD / GAT | 92118 | PN 2026 – blocos RL/RT
Comissionar Equipamentos |  |  |  | 1.3.3.7 | Atividade | TCI (início) | DMSL / DEOP (ajuste de proteção) | 92118 | PN 2026 – blocos RL/RT
Equipamentos em Operação | 0 |  |  | 1.3.3.8 | Marco | Comissionar Equip. | DMSL / DEOP | 92118 | Marco = término do comissionamento
Encerramento Técnico |  |  |  | 1.3.3.9 | Atividade | Equip. em Operação | DCMD (Encerramento Técnico) | 92118 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Encerramento Contábil |  |  |  | 1.3.3.10 | Atividade | Encerramento Técnico | DCMD / Contabilidade | 92118 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP (89267) |  |  |  | 1.3.4 | Pacote |  | GP Sandro Padilha | 89267 | 2 RT 34,5 kV
Executar Obras |  | 2027-03-19 |  | 1.3.4.1 | Atividade | Início por meta de energização | EPS (executora) / Supervisor de Obras DCMD | 89267 | PN 2026 – blocos RL/RT
Obras Concluídas | 0 |  |  | 1.3.4.2 | Marco | Executar Obras | EPS | 89267 | Marco
Fiscalização |  |  |  | 1.3.4.3 | Atividade | Obras Concluídas | Fiscalização de obras (Resulta) | 89267 | PN 2026 – blocos RL/RT
Cadastro EO/ Integração parcial |  |  |  | 1.3.4.4 | Atividade | Fiscalização | DCMD (Cadastro EO/TS) | 89267 | PN 2026 – blocos RL/RT
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final |  |  |  | 1.3.4.5 | Atividade | Cadastro EO | EPS / DCMD | 89267 | PN 2026 – blocos RL/RT
Abertura de chamado/ Atendimento GAT |  |  |  | 1.3.4.6 | Atividade | TCI (início) | DCMD / GAT | 89267 | PN 2026 – blocos RL/RT
Comissionar Equipamentos |  |  |  | 1.3.4.7 | Atividade | TCI (início) | DMSL / DEOP (ajuste de proteção) | 89267 | PN 2026 – blocos RL/RT
Equipamentos em Operação | 0 |  |  | 1.3.4.8 | Marco | Comissionar Equip. | DMSL / DEOP | 89267 | Marco = término do comissionamento
Encerramento Técnico |  |  |  | 1.3.4.9 | Atividade | Equip. em Operação | DCMD (Encerramento Técnico) | 89267 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Encerramento Contábil |  |  |  | 1.3.4.10 | Atividade | Encerramento Técnico | DCMD / Contabilidade | 89267 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Estudo de QS - LD Palmas - Aparecida do Rio Negro (92094) |  |  |  | 1.3.5 | Pacote |  | GP Sandro Padilha | 92094 | 3 RL automáticos 34,5 kV
Executar Obras |  | 2027-04-20 |  | 1.3.5.1 | Atividade | Início por meta de energização | EPS (executora) / Supervisor de Obras DCMD | 92094 | PN 2026 – blocos RL/RT
Obras Concluídas | 0 |  |  | 1.3.5.2 | Marco | Executar Obras | EPS | 92094 | Marco
Fiscalização |  |  |  | 1.3.5.3 | Atividade | Obras Concluídas | Fiscalização de obras (Resulta) | 92094 | PN 2026 – blocos RL/RT
Cadastro EO/ Integração parcial |  |  |  | 1.3.5.4 | Atividade | Fiscalização | DCMD (Cadastro EO/TS) | 92094 | PN 2026 – blocos RL/RT
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final |  |  |  | 1.3.5.5 | Atividade | Cadastro EO | EPS / DCMD | 92094 | PN 2026 – blocos RL/RT
Abertura de chamado/ Atendimento GAT |  |  |  | 1.3.5.6 | Atividade | TCI (início) | DCMD / GAT | 92094 | PN 2026 – blocos RL/RT
Comissionar Equipamentos |  |  |  | 1.3.5.7 | Atividade | TCI (início) | DMSL / DEOP (ajuste de proteção) | 92094 | PN 2026 – blocos RL/RT
Equipamentos em Operação | 0 |  |  | 1.3.5.8 | Marco | Comissionar Equip. | DMSL / DEOP | 92094 | Marco = término do comissionamento
Encerramento Técnico |  |  |  | 1.3.5.9 | Atividade | Equip. em Operação | DCMD (Encerramento Técnico) | 92094 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Encerramento Contábil |  |  |  | 1.3.5.10 | Atividade | Encerramento Técnico | DCMD / Contabilidade | 92094 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Estudo de QS - LD Palmas - Lajeado (92095) |  |  |  | 1.3.6 | Pacote |  | GP Sandro Padilha | 92095 | 1 RL automático 34,5 kV
Executar Obras |  | 2027-04-20 |  | 1.3.6.1 | Atividade | Início por meta de energização | EPS (executora) / Supervisor de Obras DCMD | 92095 | PN 2026 – blocos RL/RT
Obras Concluídas | 0 |  |  | 1.3.6.2 | Marco | Executar Obras | EPS | 92095 | Marco
Fiscalização |  |  |  | 1.3.6.3 | Atividade | Obras Concluídas | Fiscalização de obras (Resulta) | 92095 | PN 2026 – blocos RL/RT
Cadastro EO/ Integração parcial |  |  |  | 1.3.6.4 | Atividade | Fiscalização | DCMD (Cadastro EO/TS) | 92095 | PN 2026 – blocos RL/RT
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final |  |  |  | 1.3.6.5 | Atividade | Cadastro EO | EPS / DCMD | 92095 | PN 2026 – blocos RL/RT
Abertura de chamado/ Atendimento GAT |  |  |  | 1.3.6.6 | Atividade | TCI (início) | DCMD / GAT | 92095 | PN 2026 – blocos RL/RT
Comissionar Equipamentos |  |  |  | 1.3.6.7 | Atividade | TCI (início) | DMSL / DEOP (ajuste de proteção) | 92095 | PN 2026 – blocos RL/RT
Equipamentos em Operação | 0 |  |  | 1.3.6.8 | Marco | Comissionar Equip. | DMSL / DEOP | 92095 | Marco = término do comissionamento
Encerramento Técnico |  |  |  | 1.3.6.9 | Atividade | Equip. em Operação | DCMD (Encerramento Técnico) | 92095 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Encerramento Contábil |  |  |  | 1.3.6.10 | Atividade | Encerramento Técnico | DCMD / Contabilidade | 92095 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Estudo de QS - 8 de Palmas IV (92101) |  |  |  | 1.3.7 | Pacote |  | GP Sandro Padilha | 92101 | 1 RL automático 13,8 kV (N.A)
Executar Obras |  | 2027-04-20 |  | 1.3.7.1 | Atividade | Início por meta de energização | EPS (executora) / Supervisor de Obras DCMD | 92101 | PN 2026 – blocos RL/RT
Obras Concluídas | 0 |  |  | 1.3.7.2 | Marco | Executar Obras | EPS | 92101 | Marco
Fiscalização |  |  |  | 1.3.7.3 | Atividade | Obras Concluídas | Fiscalização de obras (Resulta) | 92101 | PN 2026 – blocos RL/RT
Cadastro EO/ Integração parcial |  |  |  | 1.3.7.4 | Atividade | Fiscalização | DCMD (Cadastro EO/TS) | 92101 | PN 2026 – blocos RL/RT
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final |  |  |  | 1.3.7.5 | Atividade | Cadastro EO | EPS / DCMD | 92101 | PN 2026 – blocos RL/RT
Abertura de chamado/ Atendimento GAT |  |  |  | 1.3.7.6 | Atividade | TCI (início) | DCMD / GAT | 92101 | PN 2026 – blocos RL/RT
Comissionar Equipamentos |  |  |  | 1.3.7.7 | Atividade | TCI (início) | DMSL / DEOP (ajuste de proteção) | 92101 | PN 2026 – blocos RL/RT
Equipamentos em Operação | 0 |  |  | 1.3.7.8 | Marco | Comissionar Equip. | DMSL / DEOP | 92101 | Marco = término do comissionamento
Encerramento Técnico |  |  |  | 1.3.7.9 | Atividade | Equip. em Operação | DCMD (Encerramento Técnico) | 92101 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Encerramento Contábil |  |  |  | 1.3.7.10 | Atividade | Encerramento Técnico | DCMD / Contabilidade | 92101 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Estudo de QS - 6 de Palmas IV (92102) |  |  |  | 1.3.8 | Pacote |  | GP Sandro Padilha | 92102 | 1 RL automático 13,8 kV (N.F)
Executar Obras |  | 2027-04-20 |  | 1.3.8.1 | Atividade | Início por meta de energização | EPS (executora) / Supervisor de Obras DCMD | 92102 | PN 2026 – blocos RL/RT
Obras Concluídas | 0 |  |  | 1.3.8.2 | Marco | Executar Obras | EPS | 92102 | Marco
Fiscalização |  |  |  | 1.3.8.3 | Atividade | Obras Concluídas | Fiscalização de obras (Resulta) | 92102 | PN 2026 – blocos RL/RT
Cadastro EO/ Integração parcial |  |  |  | 1.3.8.4 | Atividade | Fiscalização | DCMD (Cadastro EO/TS) | 92102 | PN 2026 – blocos RL/RT
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final |  |  |  | 1.3.8.5 | Atividade | Cadastro EO | EPS / DCMD | 92102 | PN 2026 – blocos RL/RT
Abertura de chamado/ Atendimento GAT |  |  |  | 1.3.8.6 | Atividade | TCI (início) | DCMD / GAT | 92102 | PN 2026 – blocos RL/RT
Comissionar Equipamentos |  |  |  | 1.3.8.7 | Atividade | TCI (início) | DMSL / DEOP (ajuste de proteção) | 92102 | PN 2026 – blocos RL/RT
Equipamentos em Operação | 0 |  |  | 1.3.8.8 | Marco | Comissionar Equip. | DMSL / DEOP | 92102 | Marco = término do comissionamento
Encerramento Técnico |  |  |  | 1.3.8.9 | Atividade | Equip. em Operação | DCMD (Encerramento Técnico) | 92102 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Encerramento Contábil |  |  |  | 1.3.8.10 | Atividade | Encerramento Técnico | DCMD / Contabilidade | 92102 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão (70838) |  |  |  | 1.3.9 | Pacote |  | GP Sandro Padilha | 70838 | 1 RT 34,5 kV
Executar Obras |  | 2027-04-20 |  | 1.3.9.1 | Atividade | Início por meta de energização | EPS (executora) / Supervisor de Obras DCMD | 70838 | PN 2026 – blocos RL/RT
Obras Concluídas | 0 |  |  | 1.3.9.2 | Marco | Executar Obras | EPS | 70838 | Marco
Fiscalização |  |  |  | 1.3.9.3 | Atividade | Obras Concluídas | Fiscalização de obras (Resulta) | 70838 | PN 2026 – blocos RL/RT
Cadastro EO/ Integração parcial |  |  |  | 1.3.9.4 | Atividade | Fiscalização | DCMD (Cadastro EO/TS) | 70838 | PN 2026 – blocos RL/RT
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final |  |  |  | 1.3.9.5 | Atividade | Cadastro EO | EPS / DCMD | 70838 | PN 2026 – blocos RL/RT
Abertura de chamado/ Atendimento GAT |  |  |  | 1.3.9.6 | Atividade | TCI (início) | DCMD / GAT | 70838 | PN 2026 – blocos RL/RT
Comissionar Equipamentos |  |  |  | 1.3.9.7 | Atividade | TCI (início) | DMSL / DEOP (ajuste de proteção) | 70838 | PN 2026 – blocos RL/RT
Equipamentos em Operação | 0 |  |  | 1.3.9.8 | Marco | Comissionar Equip. | DMSL / DEOP | 70838 | Marco = término do comissionamento
Encerramento Técnico |  |  |  | 1.3.9.9 | Atividade | Equip. em Operação | DCMD (Encerramento Técnico) | 70838 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Encerramento Contábil |  |  |  | 1.3.9.10 | Atividade | Encerramento Técnico | DCMD / Contabilidade | 70838 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP (70978) |  |  |  | 1.3.10 | Pacote |  | GP Sandro Padilha | 70978 | 1 RT 34,5 kV + balanceamento de fase (3 ramais)
Executar Obras |  | 2027-04-20 |  | 1.3.10.1 | Atividade | Início por meta de energização | EPS (executora) / Supervisor de Obras DCMD | 70978 | PN 2026 – blocos RL/RT
Obras Concluídas | 0 |  |  | 1.3.10.2 | Marco | Executar Obras | EPS | 70978 | Marco
Fiscalização |  |  |  | 1.3.10.3 | Atividade | Obras Concluídas | Fiscalização de obras (Resulta) | 70978 | PN 2026 – blocos RL/RT
Cadastro EO/ Integração parcial |  |  |  | 1.3.10.4 | Atividade | Fiscalização | DCMD (Cadastro EO/TS) | 70978 | PN 2026 – blocos RL/RT
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final |  |  |  | 1.3.10.5 | Atividade | Cadastro EO | EPS / DCMD | 70978 | PN 2026 – blocos RL/RT
Abertura de chamado/ Atendimento GAT |  |  |  | 1.3.10.6 | Atividade | TCI (início) | DCMD / GAT | 70978 | PN 2026 – blocos RL/RT
Comissionar Equipamentos |  |  |  | 1.3.10.7 | Atividade | TCI (início) | DMSL / DEOP (ajuste de proteção) | 70978 | PN 2026 – blocos RL/RT
Equipamentos em Operação | 0 |  |  | 1.3.10.8 | Marco | Comissionar Equip. | DMSL / DEOP | 70978 | Marco = término do comissionamento
Encerramento Técnico |  |  |  | 1.3.10.9 | Atividade | Equip. em Operação | DCMD (Encerramento Técnico) | 70978 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Encerramento Contábil |  |  |  | 1.3.10.10 | Atividade | Encerramento Técnico | DCMD / Contabilidade | 70978 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP (89249) |  |  |  | 1.3.11 | Pacote |  | GP Sandro Padilha | 89249 | 1 RT 34,5 kV
Executar Obras |  | 2027-06-22 |  | 1.3.11.1 | Atividade | Início por meta de energização | EPS (executora) / Supervisor de Obras DCMD | 89249 | PN 2026 – blocos RL/RT
Obras Concluídas | 0 |  |  | 1.3.11.2 | Marco | Executar Obras | EPS | 89249 | Marco
Fiscalização |  |  |  | 1.3.11.3 | Atividade | Obras Concluídas | Fiscalização de obras (Resulta) | 89249 | PN 2026 – blocos RL/RT
Cadastro EO/ Integração parcial |  |  |  | 1.3.11.4 | Atividade | Fiscalização | DCMD (Cadastro EO/TS) | 89249 | PN 2026 – blocos RL/RT
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final |  |  |  | 1.3.11.5 | Atividade | Cadastro EO | EPS / DCMD | 89249 | PN 2026 – blocos RL/RT
Abertura de chamado/ Atendimento GAT |  |  |  | 1.3.11.6 | Atividade | TCI (início) | DCMD / GAT | 89249 | PN 2026 – blocos RL/RT
Comissionar Equipamentos |  |  |  | 1.3.11.7 | Atividade | TCI (início) | DMSL / DEOP (ajuste de proteção) | 89249 | PN 2026 – blocos RL/RT
Equipamentos em Operação | 0 |  |  | 1.3.11.8 | Marco | Comissionar Equip. | DMSL / DEOP | 89249 | Marco = término do comissionamento
Encerramento Técnico |  |  |  | 1.3.11.9 | Atividade | Equip. em Operação | DCMD (Encerramento Técnico) | 89249 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Encerramento Contábil |  |  |  | 1.3.11.10 | Atividade | Encerramento Técnico | DCMD / Contabilidade | 89249 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP (89307) |  |  |  | 1.3.12 | Pacote |  | GP Sandro Padilha | 89307 | 1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL 13,8 kV
Executar Obras |  | 2027-06-22 |  | 1.3.12.1 | Atividade | Início por meta de energização | EPS (executora) / Supervisor de Obras DCMD | 89307 | PN 2026 – blocos RL/RT
Obras Concluídas | 0 |  |  | 1.3.12.2 | Marco | Executar Obras | EPS | 89307 | Marco
Fiscalização |  |  |  | 1.3.12.3 | Atividade | Obras Concluídas | Fiscalização de obras (Resulta) | 89307 | PN 2026 – blocos RL/RT
Cadastro EO/ Integração parcial |  |  |  | 1.3.12.4 | Atividade | Fiscalização | DCMD (Cadastro EO/TS) | 89307 | PN 2026 – blocos RL/RT
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final |  |  |  | 1.3.12.5 | Atividade | Cadastro EO | EPS / DCMD | 89307 | PN 2026 – blocos RL/RT
Abertura de chamado/ Atendimento GAT |  |  |  | 1.3.12.6 | Atividade | TCI (início) | DCMD / GAT | 89307 | PN 2026 – blocos RL/RT
Comissionar Equipamentos |  |  |  | 1.3.12.7 | Atividade | TCI (início) | DMSL / DEOP (ajuste de proteção) | 89307 | PN 2026 – blocos RL/RT
Equipamentos em Operação | 0 |  |  | 1.3.12.8 | Marco | Comissionar Equip. | DMSL / DEOP | 89307 | Marco = término do comissionamento
Encerramento Técnico |  |  |  | 1.3.12.9 | Atividade | Equip. em Operação | DCMD (Encerramento Técnico) | 89307 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Encerramento Contábil |  |  |  | 1.3.12.10 | Atividade | Encerramento Técnico | DCMD / Contabilidade | 89307 | PN 2026 – blocos RL/RT (dias úteis)
Datas em azul = entradas (início da execução, calculado de trás para frente a partir da meta de energização). Demais datas = fórmulas (WORKDAY com feriados da aba Parâmetros).
Escopo da EAP: 100% do trabalho do PN 2027 de RL/RT; só as atividades de instalação têm prazo (histórico PN 2026 de RL/RT). Fornecimento/contratação aparecem como marcos de "data necessária".
Formulas:
Início = WORKDAY([Término, row above],1,Feriados)
Término = WORKDAY([Início],[Duração],Feriados)

## Cronograma Macro
Cronograma macro – PN 2027: instalação de RL e RT
SIGCO | Projeto | Pacote | Equip. | Início da execução | Obras concluídas | Início comissionamento | Equip. em operação | Meta de energização | Folga vs. meta (dias) | Fim Enc. Técnico | Fim Enc. Contábil | Duração total (dias) | Folga p/ limite contábil 17/11/2027 (dias)
90811
91979
92118
89267
92094
92095
92101
92102
70838
70978
89249
89307
Equipamentos em operação ≤ meta de energização do mês (TM 06/10/2026). Folga = 0 indica cronograma sem reserva (agosto/2027).

## Gantt
Gantt semanal – PN 2027 (barras recalculam com as datas da aba WBS)
|  |  |  | Legenda: | Execução | [8 empty] | Fiscalização / Cadastro / TCI | [8 empty] | GAT / Comissionamento | [8 empty] | Encerramento | [8 empty] | Marco
[5 empty] | 09/26 | 10/26 |  |  |  | 11/26 |  |  |  |  | 12/26 |  |  |  | 01/27 |  |  |  | 02/27 |  |  |  | 03/27 |  |  |  |  | 04/27 |  |  |  | 05/27 |  |  |  |  | 06/27 |  |  |  | 07/27 |  |  |  | 08/27 |  |  |  |  | 09/27 |  |  |  | 10/27 |  |  |  | 11/27
Código EAP | Tarefa | Início | Término | tipo | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22
sum
sum
ms
ms
ms
sum
sum
sum
ms
ms
sum
sum
exec
ms
adm
adm
adm
com
com
ms
enc
enc
sum
exec
ms
adm
adm
adm
com
com
ms
enc
enc
sum
exec
ms
adm
adm
adm
com
com
ms
enc
enc
sum
exec
ms
adm
adm
adm
com
com
ms
enc
enc
sum
exec
ms
adm
adm
adm
com
com
ms
enc
enc
sum
exec
ms
adm
adm
adm
com
com
ms
enc
enc
sum
exec
ms
adm
adm
adm
com
com
ms
enc
enc
sum
exec
ms
adm
adm
adm
com
com
ms
enc
enc
sum
exec
ms
adm
adm
adm
com
com
ms
enc
enc
sum
exec
ms
adm
adm
adm
com
com
ms
enc
enc
sum
exec
ms
adm
adm
adm
com
com
ms
enc
enc
sum
exec
ms
adm
adm
adm
com
com
ms
enc
enc
Coluna rosada = semana do limite de encerramento contábil (17/11/2027).

## Curva orçamentária
Curva orçamentária 2027 alinhada à WBS (R$) – proposta para atualização do SIACO
Material no mês de início da execução (parâmetro 60%) e serviço rateado pelos dias de execução. Total = Orçamento 08.10 (aprovado). O cadastro 08.10 distribui o valor linearmente de jan a dez; como no KOM 2026, recomenda-se ajustar o SIACO para coincidir com a curva da WBS.
SIGCO | Projeto | Total aprovado (08.10) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total curva | Check (Σ = total)
90811
91979
92118
89267
92094
92095
92101
92102
70838
70978
89249
89307
Total mensal – curva WBS
Acumulado – curva WBS
Referência: cadastro CAPEX "Mensalização 08.10" (rateio linear)
SIGCO | Projeto | Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total
90811 |  |  | 143320.11 | 143320.11 | 143320.11 | 143320.11 | 163760.56 | 163760.56 | 163760.56 | 163760.37 | 143320.11 | 143320.11 | 143320.11 | 143322
91979 |  |  | 19964.907 | 19964.907 | 19964.907 | 19964.907 | 19964.907 | 19964.907 | 19964.907 | 19964.907 | 19964.907 | 19964.907 | 19964.907 | 19967.793
92118 |  |  | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9230.0486
89267 |  |  | 66860.1076 | 66860.1076 | 66860.1076 | 66860.1076 | 66860.1076 | 66860.1076 | 66860.1076 | 66860.1076 | 66860.1076 | 66860.1076 | 66860.1076 | 66861.1484
92094 |  |  | 32562.3397 | 32562.3397 | 32562.3397 | 32562.3397 | 32562.3397 | 32562.3397 | 32562.3397 | 32562.3397 | 32562.3397 | 32562.3397 | 32562.3397 | 32564.2933
92095 |  |  | 10853.9642 | 10853.9642 | 10853.9642 | 10853.9642 | 10853.9642 | 10853.9642 | 10853.9642 | 10853.9642 | 10853.9642 | 10853.9642 | 10853.9642 | 10856.4038
92101 |  |  | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9230.0486
92102 |  |  | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9227.8374 | 9230.0486
70838 |  |  | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33302.2449
70978 |  |  | 33326.0441 | 33326.0441 | 33326.0441 | 33326.0441 | 33326.0441 | 33326.0441 | 33326.0441 | 33326.0441 | 33326.0441 | 33326.0441 | 33326.0441 | 33327.2809
89249 |  |  | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33301.1041 | 33302.2449
89307 |  |  | 27582.1419 | 27582.1419 | 27582.1419 | 27582.1419 | 27582.1419 | 27582.1419 | 27582.1419 | 27582.1419 | 27582.1419 | 27582.1419 | 27582.1419 | 27585.4731
Total mensal – cadastro 08.10
Diferença (curva WBS − cadastro)

## Aquisições
Equipamentos e serviços a adquirir/contratar – data necessária em campo
SIGCO | Item | Tensão | Quantidade | Data necessária (início da execução) | Nº PMA/RFP | Status
90811 | Regulador de tensão | 34,5 kV | 3 |  |  | A confirmar
90811 | Religador automático | 34,5 kV | 4 |  |  | A confirmar
90811 | Chave faca (1 N.F + 1 N.A) + poste e 0,25 km de RD MT cabo 3#1/0 AWG | 34,5 kV | 1 |  |  | A confirmar
91979 | Religador rural | 34,5 kV | 1 |  |  | A confirmar
91979 | TripSaver (religador monofásico) | — | 3 |  |  | A confirmar
92118 | Religador automático | 13,8 kV | 1 |  |  | A confirmar
89267 | Regulador de tensão | 34,5 kV | 2 |  |  | A confirmar
92094 | Religador automático | 34,5 kV | 3 |  |  | A confirmar
92095 | Religador automático | 34,5 kV | 1 |  |  | A confirmar
92101 | Religador automático (N.A) | 13,8 kV | 1 |  |  | A confirmar
92102 | Religador automático (N.F) | 13,8 kV | 1 |  |  | A confirmar
70838 | Regulador de tensão | 34,5 kV | 1 |  |  | A confirmar
70978 | Regulador de tensão | 34,5 kV | 1 |  |  | A confirmar
89249 | Regulador de tensão | 34,5 kV | 1 |  |  | A confirmar
89307 | Regulador de tensão | 13,8 kV | 1 |  |  | A confirmar
89307 | Religador 13,8 kV – remanejamento (equipamento existente) | 13,8 kV | 1 |  |  | A confirmar
Resumo: 9 RT (8 de 34,5 kV e 1 de 13,8 kV); 12 RL novos (9 de 34,5 kV e 3 de 13,8 kV) + 1 RL remanejado; 3 TripSavers.
Atenção: o prazo de fornecimento não foi usado no cronograma. A ATA do TM (06/10/2026) cita lead time de 210 dias da SEL para IEDs/relés – validar com Suprimentos antes do PRM.
Contratação da EPS: O.S. assinada antes da 1ª execução (premissa do template KOM).

## Base PN 2026 (RL-RT)
Evidência dos prazos – blocos de instalação de RL e RT do WBS PN 2026 (arquivo WBS.xlsx)
Linha WBS.xlsx | Bloco (PN 2026) | Equip. | Executar Obras (dias) | Duração total (dias) | Início | Término | Usado como referência?
54 | BLOCO 1 – Bay e SDMT AL 10 SE Palmas III – Instalação de 5 RL e remanejamento de 1 RL 13,8 kV (71018) | 6 | 45 | 101 | 2026-08-10 | 2026-11-19 | Sim – pacote 5+ equipamentos (P45)
105 | BLOCO 3 – LDMT AL 2 de Araguaína I – Instalação de 5 RL 13,8 kV (73521) – Parte III | 5 | 45 | 101 | 2026-06-22 | 2026-10-01 | Sim – pacote 5+ equipamentos (P45)
146 | LD Bielândia – Palmeirante – Instalação de um regulador de tensão 34,5 kV (72240) | 1 | 30 | 86 | 2026-07-07 | 2026-10-01 | Sim – pacote até 4 (P30)
157 | LD Araguaína – Araguanã – Instalação de um regulador de tensão 34,5 kV (71579) | 1 | 30 | 86 | 2026-07-07 | 2026-10-01 | Sim – pacote até 4 (P30)
188 | AL SE Bielândia – Realocar RL (1), Instalar Religador 34,5 kV (2), Instalar Regulador de Tensão 34,5 kV (1) (71139) – Parte III | 4 | 30 | 87 | 2026-06-29 | 2026-09-24 | Sim – pacote até 4 (P30)
219 | LD Paranã – Palmeirópolis – Remanejamento de Regulador de Tensão 34,5 kV (72938) | 1 | 30 | 87 | 2026-05-11 | 2026-08-06 | Sim – pacote até 4 (P30)
240 | SDMT AL 01 de Palmeirópolis – Remanejar 1 Religador 13,8 kV (81319) – Parte II | 1 | 30 | 87 | 2026-07-13 | 2026-10-08 | Sim – pacote até 4 (P30)
65 | BLOCO 2 – Instalação de 4 Banco Capacitor 300 kVAr (71018) | 4 | 30 | 87 | 2026-08-10 | 2026-11-05 | Não – banco de capacitores (fora do escopo RL/RT)
126 | LDMT 1 e 6 de Araguaína III – Instalação de 6 bancos de capacitores (81179) – Parte II | 6 | 30 | 87 | 2026-06-15 | 2026-09-10 | Não – banco de capacitores (fora do escopo RL/RT)
Não utilizados: Planejamento (PMA, projeto executivo, site survey), obras de construção/recapacitação de rede (120–150 dias de execução) e bancos de capacitores.
Etapas comuns a todos os blocos RL/RT: Fiscalização 12 ¦ Cadastro EO 10 ¦ TCI/Integração final 15 ¦ GAT 8 ¦ Comissionar 15 ¦ Enc. Técnico 7 (úteis) ¦ Enc. Contábil 3 (úteis).

## Carteira
Carteira PN 2027 – 12 SIGCOs de instalação de RL e RT (GP: Sandro Padilha Dias Junior – DCMD)
SIGCO | Capítulo PN | Projeto | Escopo (equipamentos) | RL | RT | TripSaver | Nº equip. | Pacote de prazo | Meta de energização | Orçamento Agosto (R$) | Orçamento 08.10 (R$) – aprovado | Δ 08.10 − Agosto (R$) | Benefício esperado
90811 | Qualidade do Produto | Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP | 4 RL 34,5 kV + 3 RT 34,5 kV (+ 0,25 km RD MT e 2 chaves faca) | 4 | 3 | 0 | 7 | P45 | 2027-04-30 | 1627896.9854 | 1801604.82 |  | Tensão 0,91 → 0,95 pu
91979 | Qualidade do Serviço | Estudo de QS - LD Gurupi - Duere | 1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver | 1 | 0 | 3 | 4 | P30 | 2027-05-31 | 275195.3599 | 239581.77 |  | DEC −0,557 h / FEC −0,104 (base conjunto)
92118 | Qualidade do Serviço | Estudo de QS - 4 de Araguaína IV | 1 RL automático 13,8 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | P30 | 2027-05-31 | 121831.5199 | 110736.26 |  | DEC −0,078 h / FEC −0,030 (base conjunto)
89267 | Qualidade do Produto | Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP | 2 RT 34,5 kV | 0 | 2 | 0 | 2 | P30 | 2027-05-31 | 1083084.5918 | 802322.332 |  | Tensão 0,929 → 0,945 pu
92094 | Qualidade do Serviço | Estudo de QS - LD Palmas - Aparecida do Rio Negro | 3 RL automáticos 34,5 kV | 3 | 0 | 0 | 3 | P30 | 2027-06-30 | 505316.5797 | 390750.03 |  | DEC −0,402 h / FEC −0,204 (base conjunto)
92095 | Qualidade do Serviço | Estudo de QS - LD Palmas - Lajeado | 1 RL automático 34,5 kV | 1 | 0 | 0 | 1 | P30 | 2027-06-30 | 168438.8599 | 130250.01 |  | DEC −0,325 h / FEC −0,069 (base conjunto)
92101 | Qualidade do Serviço | Estudo de QS - 8 de Palmas IV | 1 RL automático 13,8 kV (N.A) | 1 | 0 | 0 | 1 | P30 | 2027-06-30 | 121831.5199 | 110736.26 |  | DEC −0,141 h / FEC −0,076 (base conjunto)
92102 | Qualidade do Serviço | Estudo de QS - 6 de Palmas IV | 1 RL automático 13,8 kV (N.F) | 1 | 0 | 0 | 1 | P30 | 2027-06-30 | 121831.5199 | 110736.26 |  | DEC −0,043 h / FEC −0,017 (base conjunto)
70838 | Qualidade do Produto | Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão | 1 RT 34,5 kV | 0 | 1 | 0 | 1 | P30 | 2027-06-30 | 539995.5199 | 399614.39 |  | Tensão 0,91 → 0,96 pu
70978 | Qualidade do Produto | Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP | 1 RT 34,5 kV + balanceamento de fase (3 ramais) | 0 | 1 | 0 | 1 | P30 | 2027-06-30 | 540294.8959 | 399913.766 |  | Tensão 0,91 → 0,97 pu
89249 | Qualidade do Produto | Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP | 1 RT 34,5 kV | 0 | 1 | 0 | 1 | P30 | 2027-08-31 | 539995.5199 | 399614.39 |  | Tensão 0,921 → 0,953 pu
89307 | Qualidade do Produto | Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP | 1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL 13,8 kV | 1 | 1 | 0 | 2 | P30 | 2027-08-31 | 373175.8639 | 330989.034 |  | Tensão 0,92 → 0,96 pu
Total da carteira
Fontes: Planejamento PN.xlsx (aba CAPEX), Cadastro_CAPEX_2027_2029 (Orçamento 08.10), fichas dos projetos 2027 (PDF), TM-Transfer Meeting 06/10/2026 (meta de energização).
RL = religador (inclui 1 RL rural 34,5 kV no SIGCO 91979 e 1 RL remanejado no 89307); RT = regulador de tensão; pacote P30 = até 4 equipamentos, P45 = 5 ou mais.

## Parâmetros
Parâmetros do cronograma – PN 2027 (instalação de RL e RT)
Prazos extraídos SOMENTE dos blocos de instalação de religadores (RL) e reguladores de tensão (RT) do WBS PN 2026. Células em azul são entradas editáveis; todo o cronograma recalcula a partir delas.
Etapa (nome igual ao WBS 2026) | Dias | Tipo de dia | Regra de encadeamento | Origem do prazo (WBS PN 2026)
Executar Obras – pacote até 4 equipamentos (P30) | 30 | corrido | Início = dado de entrada (calculado de trás para frente a partir da meta de energização) | Blocos RT 72240, RT 71579, RT 72938, RL 81319 e AL SE Bielândia 71139 (1 a 4 equipamentos): 30 dias
Executar Obras – pacote com 5 ou mais equipamentos (P45) | 45 | corrido | Idem | BLOCO 1 (5 RL + 1 remanej., SIGCO 71018) e BLOCO 3 (5 RL, SIGCO 73521): 45 dias
Fiscalização | 12 | corrido | Inicia no 1º dia útil após Obras Concluídas | Todos os blocos RL/RT: 12 dias
Cadastro EO/ Integração parcial | 10 | corrido | Inicia no 1º dia útil após a Fiscalização | Todos os blocos RL/RT: 10 dias
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | corrido | Inicia no 1º dia útil após o Cadastro EO | Todos os blocos RL/RT: 15 dias
Abertura de chamado/ Atendimento GAT | 8 | corrido | Paralela: inicia junto com a Entrega do TCI | Todos os blocos RL/RT: 8 dias
Comissionar Equipamentos | 15 | corrido | Paralela: inicia junto com a Entrega do TCI; término = Equipamentos em Operação | Todos os blocos RL/RT: 15 dias
Encerramento Técnico | 7 | útil | Inicia no 1º dia útil após Equipamentos em Operação | Todos os blocos RL/RT: 7 dias úteis
Encerramento Contábil | 3 | útil | Inicia no 1º dia útil após o Encerramento Técnico | Todos os blocos RL/RT: 3 dias úteis
Parcela de material na curva orçamentária | 60% |  | Referência: KOM 2026 (material R$ 15,48 mi de R$ 25,79 mi = 60%). Material reconhecido no mês de início da execução; serviço rateado pelos dias de execução.
Restrição: encerramento contábil até | 2027-11-17 |  | Template KOM PMO-ETO (restrição padrão).
Feriados considerados (dias úteis)
Independência | 2026-09-07
N. Sra. Aparecida | 2026-10-12
Finados | 2026-11-02
Proclamação da República | 2026-11-15
Natal | 2026-12-25
Confraternização Universal | 2027-01-01
Sexta-feira Santa | 2027-03-26
Tiradentes | 2027-04-21
Dia do Trabalho | 2027-05-01
Corpus Christi | 2027-05-27
Independência | 2027-09-07
N. Sra. Aparecida | 2027-10-12
Finados | 2027-11-02
Proclamação da República | 2027-11-15
Natal | 2027-12-25