## Slide 1: KICKOFF MEETING
PROJETO
PN 2027
Obras DCMD – Instalação de RL e RT (Equipamentos Especiais)
GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha
UNIDADE
Energisa Tocantins
DATA DA REUNIÃO
A definir

## Slide 2
Dados Básicos
02 · OBRAS DCMD – RL / RT · PN 2027
PROJETO
12 SIGCO
Obras DCMD – Instalação de RL e RT, PN 2027
GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha Dias Junior
DEPARTAMENTO
DCMD
OBJETIVO E DESTINAÇÃO
Qualidade do Produto (6 projetos) e Qualidade do Serviço (6 projetos) – PN 2027
ESCOPO DETALHADO
Instalação de 12 religadores (RL) e 9 reguladores de tensão (RT) em 34,5 kV e 13,8 kV, além de 3 TripSaver e 1 remanejamento de RL, distribuídos em 12 SIGCO e 13 blocos de instalação (Palmas, Araguaína, Gurupi, Xambioá, Cristalândia, Paraíso, UHE Isamu – Ponte Alta, Figueirópolis e Babaçulândia). Prazos baseados exclusivamente nos blocos de equipamentos especiais da WBS 2026.
ORÇAMENTO
ORÇAMENTO 2027 (CURVA OUT/26)
R$ 5,23 mi
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS
12 RL · 9 RT
Tensão: RT elevam o perfil para 0,945–0,97 pu. Continuidade: RL reduzem DEC/FEC nos conjuntos atendidos, conforme fichas do PN.
KICKOFF MEETING | PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
Mensalização CAPEX de 08/10/2026.
Base de ago/26: R$ 6,02 mi (antes da capitalização).

## Slide 3
Escopo por Projeto (SIGCO)
KICKOFF MEETING | PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
03 · OBRAS DCMD – RL / RT · PN 2027
SIGCO | Tipo | Projeto | Equipamentos especiais | Energização | Orç. 2027 (R$ mil) | Benefício (ficha PN)
90811 | QP | Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP | 4 RL 34,5 kV + 3 RT 34,5 kV | Abr/27 | 1.802 | Tensão 0,91 → 0,95 pu
89267 | QP | Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP | 2 RT 34,5 kV | Mai/27 | 802 | Tensão 0,929 → 0,945 pu
91979 | QS | Estudo de QS-LD Gurupi - Duere | 1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver | Mai/27 | 240 | DEC −0,557 h · FEC −0,104
92118 | QS | Estudo de QS-4 de Araguaína IV | 1 RL 13,8 kV | Mai/27 | 111 | DEC −0,078 h · FEC −0,030
70838 | QP | Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão | 1 RT 34,5 kV | Jun/27 | 400 | Tensão 0,91 → 0,96 pu
70978 | QP | Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP | 1 RT 34,5 kV | Jun/27 | 400 | Tensão 0,91 → 0,97 pu
92094 | QS | Estudo de QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro | 3 RL 34,5 kV | Jun/27 | 391 | DEC −0,402 h · FEC −0,204
92095 | QS | Estudo de QS-LD Palmas - Lajeado | 1 RL 34,5 kV | Jun/27 | 130 | DEC −0,325 h · FEC −0,069
92101 | QS | Estudo de QS-8 de Palmas IV | 1 RL 13,8 kV | Jun/27 | 111 | DEC −0,141 h · FEC −0,076
92102 | QS | Estudo de QS-6 de Palmas IV | 1 RL 13,8 kV | Jun/27 | 111 | DEC −0,043 h · FEC −0,017
89249 | QP | Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP | 1 RT 34,5 kV | Ago/27 | 400 | Tensão 0,921 → 0,953 pu
89307 | QP | Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP | 1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL | Ago/27 | 331 | Tensão 0,92 → 0,96 pu
 |  | TOTAL | 12 RL · 9 RT · 3 TripSaver |  | 5.227 | 

## Slide 4
Curva orçamentária
KICKOFF MEETING | PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
SIGCO | Projeto | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total
90811 | Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP | 143 | 143 | 143 | 143 | 164 | 164 | 164 | 164 | 143 | 143 | 143 | 143 | 1.802
89267 | Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 802
91979 | Estudo de QS-LD Gurupi - Duere | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240
92118 | Estudo de QS-4 de Araguaína IV | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 111
70838 | Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 400
70978 | Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 400
92094 | Estudo de QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 391
92095 | Estudo de QS-LD Palmas - Lajeado | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 130
92101 | Estudo de QS-8 de Palmas IV | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 111
92102 | Estudo de QS-6 de Palmas IV | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 111
89249 | Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 400
89307 | Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 331
 | TOTAL | 429 | 429 | 429 | 429 | 449 | 449 | 449 | 449 | 429 | 429 | 429 | 429 | 5.227
Valores em R$ mil, recurso próprio · Fonte: Mensalização CAPEX 08/10/2026 (PMO).
Orçamento da base de agosto/26 (antes da capitalização): R$ 6,02 mi – diferença de R$ 0,79 mi a conciliar com ASPO.

## Slide 5
Premissas, Restrições e Penalidades
05 · OBRAS DCMD – RL / RT · PN 2027
PREMISSAS
1
O projeto será executado conforme orçamento aprovado.
2
EPS mobilizará somente após geração e assinatura da O.S.
3
Cumprimento dos prazos dos blocos de instalação de equipamentos especiais (RL/RT) definidos na WBS.
4
Contratação de empresas com capacidade técnica e financeira para execução das obras.
5
Aprovação das LSS dentro do prazo solicitado, garantindo continuidade na execução das atividades.
6
Cumprimento do prazo de 10 dias corridos para análise da documentação de colaboradores terceiros pelo SESMT ETO.
7
Manutenção do escopo do projeto, sem inclusão de serviços não previstos inicialmente.
8
Ausência de acidentes de trabalho que ocasionem paralisação das atividades.
9
EPS atender a todos os procedimentos de segurança e às ITs.
10
Recebimento de religadores e reguladores conforme datas da WBS, com alta assertividade no forecast financeiro.
11
Disponibilidade de equipe de Linha Viva ETO, garantindo continuidade nas atividades em áreas energizadas.
Iniciar a obra somente após assinatura do contrato de prestação de serviços com a empreiteira executora.
Encerramento contábil somente após fiscalização da Gestão de Ativos.
Encerramento contábil até, no máximo, 17/11/2027.
Aplicação de multa às prestadoras de serviço e fornecedores, após notificação, em caso de descumprimento do contrato.
Não atingimento do benefício esperado pela unidade.
KICKOFF MEETING | PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
PENALIDADES
RESTRIÇÕES

## Slide 6
Principais Riscos do Projeto
RISCO
PLANO ATENUANTE
PLANO DE CONTINGÊNCIA
1
Acidente de trabalho
Acidente de trabalho durante a execução da obra
Reunião de integração e alinhamento com a empreiteira
Inspeções de segurança periódicas
Realização do DDS
Paralisar qualquer atividade executada de forma insegura
Acionar o SESMT
Investigar o ocorrido
2
Atraso na aprovação de LSS / documentos
Atraso na aprovação das LSS e da documentação de terceiros pelo SESMT ETO
Antecipar o envio da documentação dos colaboradores
Acompanhar o prazo de 10 dias de análise
Antecipar outras atividades da obra
Acompanhar as entregas junto ao SESMT
3
Atraso de materiais e equipamentos
Entrega de RL/RT e acessórios fora das datas da WBS
Diligenciamento junto a fornecedores e compradores
Acompanhamento do forecast financeiro
Replanejar a sequência executiva
Avaliar fornecedor homologado alternativo
4
Indisponibilidade de Linha Viva
Falta de equipe de Linha Viva ETO para atividades em áreas energizadas
Programar as atividades com antecedência junto à ETO
Reprogramar desligamentos e ajustar a sequência das atividades
5
Atraso no comissionamento
Atraso no comissionamento e na energização dos RL/RT
Reunião semanal de acompanhamento da programação de comissionamento
Reavaliar a programação e adequar para finalizar os equipamentos no prazo
6
Abandono de contrato
Indisponibilidade da empreiteira executora
Abertura de RFP
Remanejamento de equipes entre regionais e aditivo de contratos vigentes
06 · OBRAS DCMD – RL / RT · PN 2027
KICKOFF MEETING | PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
Notes: Informar os principais riscos identificados
PLANO ATENUANTE: descrever um plano que o GP possa usar pra reduzir ou eliminar a probabilidade de risco, o impacto do risco ou ambos.
PLANO DE CONTIGÊNCIA: descrever um plano alternativo que possa ajudar na redução do impacto do risco caso ele ocorra.

## Slide 7
Aquisições e Contratações
KICKOFF MEETING | PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
07 · OBRAS DCMD – RL / RT · PN 2027
Material / serviço | Qtd | SIGCO | Necessário até | Status | Nº PMA / RFP
Religador (RL) 34,5 kV | 9 | 91979, 92094, 92095, 90811 | 16/02/2027 | A confirmar | –
Religador (RL) 13,8 kV | 3 | 92118, 92101, 92102 | 16/03/2027 | A confirmar | –
Regulador de tensão (RT) 34,5 kV | 8 | 89267, 70838, 70978, 90811, 89249 | 16/02/2027 | A confirmar | –
Regulador de tensão (RT) 13,8 kV | 1 | 89307 | 22/06/2027 | A confirmar | –
TripSaver | 3 | 91979 | 16/03/2027 | A confirmar | –
Remanejamento de religador (RL) | 1 | 89307 | 22/06/2027 | Sem aquisição | –
Empreiteira executora da obra (contrato vigente) | – | Todos | 16/02/2027 | Contrato vigente | –
"Necessário até" = início da execução do bloco mais cedo que usa o item (WBS). Status e nº de PMA/RFP a confirmar com Suprimentos – informações não constam nas planilhas recebidas.

## Slide 8
Cronograma Macro
KICKOFF MEETING | PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
08 · OBRAS DCMD – RL / RT · PN 2027
Fev/27
Mar/27
Abr/27
Mai/27
Jun/27
Jul/27
Ago/27
Set/27
Out/27
B1 · 90811 · RL ×4 · LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1
Op. 27/04
B2 · 90811 · RT ×3 · LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1
Op. 27/04
B3 · 89267 · RT ×2 · LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2
Op. 25/05
B4 · 91979 · RL ×1 · QS-LD Gurupi - Duere
Op. 25/05
B5 · 92118 · RL ×1 · QS-4 de Araguaína IV
Op. 25/05
B6 · 70838 · RT ×1 · LD Cristalândia - Lagoa da Confusã
Op. 29/06
B7 · 70978 · RT ×1 · LD Paraíso I - Caseara - 2PR0
Op. 29/06
B8 · 92094 · RL ×3 · QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Ne
Op. 29/06
B9 · 92095 · RL ×1 · QS-LD Palmas - Lajeado
Op. 29/06
B10 · 92101 · RL ×1 · QS-8 de Palmas IV
Op. 29/06
B11 · 92102 · RL ×1 · QS-6 de Palmas IV
Op. 29/06
B12 · 89249 · RT ×1 · LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0
Op. 31/08
B13 · 89307 · RT ×1 · 1 de Figueirópolis - 2FGR
Op. 31/08
Execução
Fiscalização, cadastro e TCI
Comissionamento
Encerramentos
Equipamentos em operação (energização)
Marco "Equipamentos em Operação" no último dia útil do mês de energização previsto no PN. Prazos padrão dos blocos RL/RT/BC da WBS 2026; cronograma calculado de trás para frente.

## Slide 9
WBS – Estrutura Analítica do Projeto
KICKOFF MEETING | PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
09 · OBRAS DCMD – RL / RT · PN 2027
1
PN 2027 – Obras DCMD
Instalação de equipamentos especiais (RL / RT / BC)
WBS | Bloco | SIGCO | Equipamento
1.1 | BLOCO 1 – LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 | 90811 | 4 RL 34,5 kV
1.2 | BLOCO 2 – LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 | 90811 | 3 RT 34,5 kV
1.3 | BLOCO 3 – LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 | 89267 | 2 RT 34,5 kV
1.4 | BLOCO 4 – QS-LD Gurupi - Duere | 91979 | 1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver
1.5 | BLOCO 5 – QS-4 de Araguaína IV | 92118 | 1 RL 13,8 kV
1.6 | BLOCO 6 – LD Cristalândia - Lagoa da Confusão | 70838 | 1 RT 34,5 kV
1.7 | BLOCO 7 – LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 | 70978 | 1 RT 34,5 kV
1.8 | BLOCO 8 – QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro | 92094 | 3 RL 34,5 kV
1.9 | BLOCO 9 – QS-LD Palmas - Lajeado | 92095 | 1 RL 34,5 kV
1.10 | BLOCO 10 – QS-8 de Palmas IV | 92101 | 1 RL 13,8 kV
1.11 | BLOCO 11 – QS-6 de Palmas IV | 92102 | 1 RL 13,8 kV
1.12 | BLOCO 12 – LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 | 89249 | 1 RT 34,5 kV
1.13 | BLOCO 13 – 1 de Figueirópolis - 2FGR | 89307 | 1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL
Pacotes de trabalho de cada bloco
1.n.1 Executar obras (30 / 45 d)
1.n.2 Obras concluídas ◆
1.n.3 Fiscalização (12 d)
1.n.4 Cadastro EO / Integração parcial (10 d)
1.n.5 Entrega do TCI / Integração final (15 d)
1.n.6 Chamado / Atend. GAT – só RL (8 d)
1.n.7 Comissionar equipamentos (15 d)
1.n.8 Equipamentos em operação ◆
1.n.9 Encerramento técnico (7 du)
1.n.10 Encerramento contábil (3 du)
Escopo do prazo: somente blocos de instalação de equipamentos especiais. Obras de rede (RD MT), projeto executivo e recebimento de material ficam fora desta WBS.

## Slide 10
WBS – Cronograma Detalhado (1/4)
KICKOFF MEETING | PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
10 · OBRAS DCMD – RL / RT · PN 2027
Tarefa
Dur. · Início – Término
Fev/27
Mar/27
Abr/27
Mai/27
BLOCO 1 · SIGCO 90811 · RL — 4 RL 34,5 kV
Executar Obras
30 d · 16/02 – 18/03
Fiscalização
12 d · 19/03 – 31/03
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 01/04 – 11/04
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 12/04 – 27/04
Abertura de chamado / Atendimento GAT
8 d · 12/04 – 20/04
Comissionar Equipamentos
15 d · 12/04 – 27/04
Encerramento Técnico
7 du · 28/04 – 06/05
Encerramento Contábil
3 du · 07/05 – 11/05
BLOCO 2 · SIGCO 90811 · RT — 3 RT 34,5 kV
Executar Obras
30 d · 16/02 – 18/03
Fiscalização
12 d · 19/03 – 31/03
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 01/04 – 11/04
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 12/04 – 27/04
Comissionar Equipamentos
15 d · 12/04 – 27/04
Encerramento Técnico
7 du · 28/04 – 06/05
Encerramento Contábil
3 du · 07/05 – 11/05
Execução
Fiscalização
Cadastro EO
TCI / Integração final
GAT
Comissionamento
Enc. técnico
Enc. contábil
Marcos: obra concluída / em operação

## Slide 11
WBS – Cronograma Detalhado (2/4)
KICKOFF MEETING | PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
11 · OBRAS DCMD – RL / RT · PN 2027
Tarefa
Dur. · Início – Término
Mar/27
Abr/27
Mai/27
Jun/27
BLOCO 3 · SIGCO 89267 · RT — 2 RT 34,5 kV
Executar Obras
30 d · 16/03 – 15/04
Fiscalização
12 d · 16/04 – 28/04
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 29/04 – 09/05
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 10/05 – 25/05
Comissionar Equipamentos
15 d · 10/05 – 25/05
Encerramento Técnico
7 du · 26/05 – 03/06
Encerramento Contábil
3 du · 04/06 – 08/06
BLOCOS 4, 5 · SIGCO 91979, 92118 · RL — 1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver; 1 RL 13,8 kV
Executar Obras
30 d · 16/03 – 15/04
Fiscalização
12 d · 16/04 – 28/04
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 29/04 – 09/05
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 10/05 – 25/05
Abertura de chamado / Atendimento GAT
8 d · 10/05 – 18/05
Comissionar Equipamentos
15 d · 10/05 – 25/05
Encerramento Técnico
7 du · 26/05 – 03/06
Encerramento Contábil
3 du · 04/06 – 08/06
Execução
Fiscalização
Cadastro EO
TCI / Integração final
GAT
Comissionamento
Enc. técnico
Enc. contábil
Marcos: obra concluída / em operação

## Slide 12
WBS – Cronograma Detalhado (3/4)
KICKOFF MEETING | PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
12 · OBRAS DCMD – RL / RT · PN 2027
Tarefa
Dur. · Início – Término
Abr/27
Mai/27
Jun/27
Jul/27
BLOCOS 6, 7 · SIGCO 70838, 70978 · RT — 1 RT 34,5 kV; 1 RT 34,5 kV
Executar Obras
30 d · 20/04 – 20/05
Fiscalização
12 d · 21/05 – 02/06
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 03/06 – 13/06
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 14/06 – 29/06
Comissionar Equipamentos
15 d · 14/06 – 29/06
Encerramento Técnico
7 du · 30/06 – 08/07
Encerramento Contábil
3 du · 09/07 – 13/07
BLOCOS 8, 9, 10, 11 · SIGCO 92094, 92095, 92101, 92102 · RL — 3 RL 34,5 kV; 1 RL 34,5 kV; 1 RL 13,8 kV; 1 RL 13,8 kV
Executar Obras
30 d · 20/04 – 20/05
Fiscalização
12 d · 21/05 – 02/06
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 03/06 – 13/06
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 14/06 – 29/06
Abertura de chamado / Atendimento GAT
8 d · 14/06 – 22/06
Comissionar Equipamentos
15 d · 14/06 – 29/06
Encerramento Técnico
7 du · 30/06 – 08/07
Encerramento Contábil
3 du · 09/07 – 13/07
Execução
Fiscalização
Cadastro EO
TCI / Integração final
GAT
Comissionamento
Enc. técnico
Enc. contábil
Marcos: obra concluída / em operação

## Slide 13
WBS – Cronograma Detalhado (4/4)
KICKOFF MEETING | PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
13 · OBRAS DCMD – RL / RT · PN 2027
Tarefa
Dur. · Início – Término
Jun/27
Jul/27
Ago/27
Set/27
BLOCO 12 · SIGCO 89249 · RT — 1 RT 34,5 kV
Executar Obras
30 d · 22/06 – 22/07
Fiscalização
12 d · 23/07 – 04/08
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 05/08 – 15/08
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 16/08 – 31/08
Comissionar Equipamentos
15 d · 16/08 – 31/08
Encerramento Técnico
7 du · 01/09 – 09/09
Encerramento Contábil
3 du · 10/09 – 14/09
BLOCO 13 · SIGCO 89307 · RT — 1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL
Executar Obras
30 d · 22/06 – 22/07
Fiscalização
12 d · 23/07 – 04/08
Cadastro EO / Integração parcial
10 d · 05/08 – 15/08
Entrega do TCI / Integração final
15 d · 16/08 – 31/08
Abertura de chamado / Atendimento GAT
8 d · 16/08 – 24/08
Comissionar Equipamentos
15 d · 16/08 – 31/08
Encerramento Técnico
7 du · 01/09 – 09/09
Encerramento Contábil
3 du · 10/09 – 14/09
Execução
Fiscalização
Cadastro EO
TCI / Integração final
GAT
Comissionamento
Enc. técnico
Enc. contábil
Marcos: obra concluída / em operação

## Slide 14: Obrigado.
KICKOFF MEETING · PN 2027 · OBRAS DCMD – RL / RT
Escritório de Projetos PMO-ETO
GERENTE DO PROJETO
SANDRO PADILHA
UNIDADE
Energisa Tocantins