## WBS
WBS | Nome da tarefa | Duração (dias) | Início | Término | SIGCO | Tipo
1 | PN 2027 - Obras DCMD - Instalação de Equipamentos Especiais (RL / RT / BC)
1.1 | BLOCO 1 - 90811 - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - Instalação de 4 RL 34,5 kV | 84 | 2027-02-16 | 2027-05-11 | 90811 | RL
1.1.1 | Executar Obras | 30 | 2027-02-16 | 2027-03-18 | 90811 | RL
1.1.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 90811 | RL
1.1.3 | Fiscalização | 12 | 2027-03-19 | 2027-03-31 | 90811 | RL
1.1.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-04-01 | 2027-04-11 | 90811 | RL
1.1.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-04-12 | 2027-04-27 | 90811 | RL
1.1.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 8 | 2027-04-12 | 2027-04-20 | 90811 | RL
1.1.7 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-04-12 | 2027-04-27 | 90811 | RL
1.1.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-04-27 | 2027-04-27 | 90811 | RL
1.1.9 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-04-28 | 2027-05-06 | 90811 | RL
1.1.10 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-05-07 | 2027-05-11 | 90811 | RL
1.2 | BLOCO 2 - 90811 - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - Instalação de 3 RT 34,5 kV | 84 | 2027-02-16 | 2027-05-11 | 90811 | RT
1.2.1 | Executar Obras | 30 | 2027-02-16 | 2027-03-18 | 90811 | RT
1.2.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 90811 | RT
1.2.3 | Fiscalização | 12 | 2027-03-19 | 2027-03-31 | 90811 | RT
1.2.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-04-01 | 2027-04-11 | 90811 | RT
1.2.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-04-12 | 2027-04-27 | 90811 | RT
1.2.6 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-04-12 | 2027-04-27 | 90811 | RT
1.2.7 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-04-27 | 2027-04-27 | 90811 | RT
1.2.8 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-04-28 | 2027-05-06 | 90811 | RT
1.2.9 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-05-07 | 2027-05-11 | 90811 | RT
1.3 | BLOCO 3 - 89267 - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - Instalação de 2 RT 34,5 kV | 84 | 2027-03-16 | 2027-06-08 | 89267 | RT
1.3.1 | Executar Obras | 30 | 2027-03-16 | 2027-04-15 | 89267 | RT
1.3.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 89267 | RT
1.3.3 | Fiscalização | 12 | 2027-04-16 | 2027-04-28 | 89267 | RT
1.3.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-04-29 | 2027-05-09 | 89267 | RT
1.3.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 89267 | RT
1.3.6 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 89267 | RT
1.3.7 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 89267 | RT
1.3.8 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-05-26 | 2027-06-03 | 89267 | RT
1.3.9 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-06-04 | 2027-06-08 | 89267 | RT
1.4 | BLOCO 4 - 91979 - QS-LD Gurupi - Duere - Instalação de 1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver | 84 | 2027-03-16 | 2027-06-08 | 91979 | RL
1.4.1 | Executar Obras | 30 | 2027-03-16 | 2027-04-15 | 91979 | RL
1.4.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 91979 | RL
1.4.3 | Fiscalização | 12 | 2027-04-16 | 2027-04-28 | 91979 | RL
1.4.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-04-29 | 2027-05-09 | 91979 | RL
1.4.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 91979 | RL
1.4.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 8 | 2027-05-10 | 2027-05-18 | 91979 | RL
1.4.7 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 91979 | RL
1.4.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 91979 | RL
1.4.9 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-05-26 | 2027-06-03 | 91979 | RL
1.4.10 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-06-04 | 2027-06-08 | 91979 | RL
1.5 | BLOCO 5 - 92118 - QS-4 de Araguaína IV - Instalação de 1 RL 13,8 kV | 84 | 2027-03-16 | 2027-06-08 | 92118 | RL
1.5.1 | Executar Obras | 30 | 2027-03-16 | 2027-04-15 | 92118 | RL
1.5.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 92118 | RL
1.5.3 | Fiscalização | 12 | 2027-04-16 | 2027-04-28 | 92118 | RL
1.5.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-04-29 | 2027-05-09 | 92118 | RL
1.5.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 92118 | RL
1.5.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 8 | 2027-05-10 | 2027-05-18 | 92118 | RL
1.5.7 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 92118 | RL
1.5.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 92118 | RL
1.5.9 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-05-26 | 2027-06-03 | 92118 | RL
1.5.10 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-06-04 | 2027-06-08 | 92118 | RL
1.6 | BLOCO 6 - 70838 - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão - Instalação de 1 RT 34,5 kV | 84 | 2027-04-20 | 2027-07-13 | 70838 | RT
1.6.1 | Executar Obras | 30 | 2027-04-20 | 2027-05-20 | 70838 | RT
1.6.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 70838 | RT
1.6.3 | Fiscalização | 12 | 2027-05-21 | 2027-06-02 | 70838 | RT
1.6.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-06-03 | 2027-06-13 | 70838 | RT
1.6.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 70838 | RT
1.6.6 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 70838 | RT
1.6.7 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 70838 | RT
1.6.8 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-06-30 | 2027-07-08 | 70838 | RT
1.6.9 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-07-09 | 2027-07-13 | 70838 | RT
1.7 | BLOCO 7 - 70978 - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - Instalação de 1 RT 34,5 kV | 84 | 2027-04-20 | 2027-07-13 | 70978 | RT
1.7.1 | Executar Obras | 30 | 2027-04-20 | 2027-05-20 | 70978 | RT
1.7.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 70978 | RT
1.7.3 | Fiscalização | 12 | 2027-05-21 | 2027-06-02 | 70978 | RT
1.7.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-06-03 | 2027-06-13 | 70978 | RT
1.7.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 70978 | RT
1.7.6 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 70978 | RT
1.7.7 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 70978 | RT
1.7.8 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-06-30 | 2027-07-08 | 70978 | RT
1.7.9 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-07-09 | 2027-07-13 | 70978 | RT
1.8 | BLOCO 8 - 92094 - QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro - Instalação de 3 RL 34,5 kV | 84 | 2027-04-20 | 2027-07-13 | 92094 | RL
1.8.1 | Executar Obras | 30 | 2027-04-20 | 2027-05-20 | 92094 | RL
1.8.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 92094 | RL
1.8.3 | Fiscalização | 12 | 2027-05-21 | 2027-06-02 | 92094 | RL
1.8.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-06-03 | 2027-06-13 | 92094 | RL
1.8.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 92094 | RL
1.8.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 8 | 2027-06-14 | 2027-06-22 | 92094 | RL
1.8.7 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 92094 | RL
1.8.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 92094 | RL
1.8.9 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-06-30 | 2027-07-08 | 92094 | RL
1.8.10 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-07-09 | 2027-07-13 | 92094 | RL
1.9 | BLOCO 9 - 92095 - QS-LD Palmas - Lajeado - Instalação de 1 RL 34,5 kV | 84 | 2027-04-20 | 2027-07-13 | 92095 | RL
1.9.1 | Executar Obras | 30 | 2027-04-20 | 2027-05-20 | 92095 | RL
1.9.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 92095 | RL
1.9.3 | Fiscalização | 12 | 2027-05-21 | 2027-06-02 | 92095 | RL
1.9.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-06-03 | 2027-06-13 | 92095 | RL
1.9.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 92095 | RL
1.9.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 8 | 2027-06-14 | 2027-06-22 | 92095 | RL
1.9.7 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 92095 | RL
1.9.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 92095 | RL
1.9.9 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-06-30 | 2027-07-08 | 92095 | RL
1.9.10 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-07-09 | 2027-07-13 | 92095 | RL
1.10 | BLOCO 10 - 92101 - QS-8 de Palmas IV - Instalação de 1 RL 13,8 kV | 84 | 2027-04-20 | 2027-07-13 | 92101 | RL
1.10.1 | Executar Obras | 30 | 2027-04-20 | 2027-05-20 | 92101 | RL
1.10.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 92101 | RL
1.10.3 | Fiscalização | 12 | 2027-05-21 | 2027-06-02 | 92101 | RL
1.10.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-06-03 | 2027-06-13 | 92101 | RL
1.10.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 92101 | RL
1.10.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 8 | 2027-06-14 | 2027-06-22 | 92101 | RL
1.10.7 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 92101 | RL
1.10.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 92101 | RL
1.10.9 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-06-30 | 2027-07-08 | 92101 | RL
1.10.10 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-07-09 | 2027-07-13 | 92101 | RL
1.11 | BLOCO 11 - 92102 - QS-6 de Palmas IV - Instalação de 1 RL 13,8 kV | 84 | 2027-04-20 | 2027-07-13 | 92102 | RL
1.11.1 | Executar Obras | 30 | 2027-04-20 | 2027-05-20 | 92102 | RL
1.11.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-05-20 | 2027-05-20 | 92102 | RL
1.11.3 | Fiscalização | 12 | 2027-05-21 | 2027-06-02 | 92102 | RL
1.11.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-06-03 | 2027-06-13 | 92102 | RL
1.11.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 92102 | RL
1.11.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 8 | 2027-06-14 | 2027-06-22 | 92102 | RL
1.11.7 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-06-14 | 2027-06-29 | 92102 | RL
1.11.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 92102 | RL
1.11.9 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-06-30 | 2027-07-08 | 92102 | RL
1.11.10 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-07-09 | 2027-07-13 | 92102 | RL
1.12 | BLOCO 12 - 89249 - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - Instalação de 1 RT 34,5 kV | 84 | 2027-06-22 | 2027-09-14 | 89249 | RT
1.12.1 | Executar Obras | 30 | 2027-06-22 | 2027-07-22 | 89249 | RT
1.12.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 89249 | RT
1.12.3 | Fiscalização | 12 | 2027-07-23 | 2027-08-04 | 89249 | RT
1.12.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-08-05 | 2027-08-15 | 89249 | RT
1.12.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-08-16 | 2027-08-31 | 89249 | RT
1.12.6 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-08-16 | 2027-08-31 | 89249 | RT
1.12.7 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-08-31 | 2027-08-31 | 89249 | RT
1.12.8 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-09-01 | 2027-09-09 | 89249 | RT
1.12.9 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-09-10 | 2027-09-14 | 89249 | RT
1.13 | BLOCO 13 - 89307 - 1 de Figueirópolis - 2FGR - Instalação de 1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL | 84 | 2027-06-22 | 2027-09-14 | 89307 | RT
1.13.1 | Executar Obras | 30 | 2027-06-22 | 2027-07-22 | 89307 | RT
1.13.2 | Obras Concluídas (marco) | 0 | 2027-07-22 | 2027-07-22 | 89307 | RT
1.13.3 | Fiscalização | 12 | 2027-07-23 | 2027-08-04 | 89307 | RT
1.13.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 10 | 2027-08-05 | 2027-08-15 | 89307 | RT
1.13.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | 2027-08-16 | 2027-08-31 | 89307 | RT
1.13.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 8 | 2027-08-16 | 2027-08-24 | 89307 | RT
1.13.7 | Comissionar Equipamentos | 15 | 2027-08-16 | 2027-08-31 | 89307 | RT
1.13.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 0 | 2027-08-31 | 2027-08-31 | 89307 | RT
1.13.9 | Encerramento Técnico | 7 | 2027-09-01 | 2027-09-09 | 89307 | RT
1.13.10 | Encerramento Contábil | 3 | 2027-09-10 | 2027-09-14 | 89307 | RT

## Cronograma
WBS | Tarefa | Início | Término | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27
1.1 | BLOCO 1 - 90811 - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - Instalação de 4 RL 34,5 kV | 2027-02-16 | 2027-05-11
1.1.1 | Executar Obras | 2027-02-16 | 2027-03-18
1.1.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-03-18 | 2027-03-18
1.1.3 | Fiscalização | 2027-03-19 | 2027-03-31
1.1.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-04-01 | 2027-04-11
1.1.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-04-12 | 2027-04-27
1.1.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 2027-04-12 | 2027-04-20
1.1.7 | Comissionar Equipamentos | 2027-04-12 | 2027-04-27
1.1.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-04-27 | 2027-04-27
1.1.9 | Encerramento Técnico | 2027-04-28 | 2027-05-06
1.1.10 | Encerramento Contábil | 2027-05-07 | 2027-05-11
1.2 | BLOCO 2 - 90811 - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - Instalação de 3 RT 34,5 kV | 2027-02-16 | 2027-05-11
1.2.1 | Executar Obras | 2027-02-16 | 2027-03-18
1.2.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-03-18 | 2027-03-18
1.2.3 | Fiscalização | 2027-03-19 | 2027-03-31
1.2.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-04-01 | 2027-04-11
1.2.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-04-12 | 2027-04-27
1.2.6 | Comissionar Equipamentos | 2027-04-12 | 2027-04-27
1.2.7 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-04-27 | 2027-04-27
1.2.8 | Encerramento Técnico | 2027-04-28 | 2027-05-06
1.2.9 | Encerramento Contábil | 2027-05-07 | 2027-05-11
1.3 | BLOCO 3 - 89267 - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - Instalação de 2 RT 34,5 kV | 2027-03-16 | 2027-06-08
1.3.1 | Executar Obras | 2027-03-16 | 2027-04-15
1.3.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-04-15 | 2027-04-15
1.3.3 | Fiscalização | 2027-04-16 | 2027-04-28
1.3.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-04-29 | 2027-05-09
1.3.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-05-10 | 2027-05-25
1.3.6 | Comissionar Equipamentos | 2027-05-10 | 2027-05-25
1.3.7 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-05-25 | 2027-05-25
1.3.8 | Encerramento Técnico | 2027-05-26 | 2027-06-03
1.3.9 | Encerramento Contábil | 2027-06-04 | 2027-06-08
1.4 | BLOCO 4 - 91979 - QS-LD Gurupi - Duere - Instalação de 1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver | 2027-03-16 | 2027-06-08
1.4.1 | Executar Obras | 2027-03-16 | 2027-04-15
1.4.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-04-15 | 2027-04-15
1.4.3 | Fiscalização | 2027-04-16 | 2027-04-28
1.4.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-04-29 | 2027-05-09
1.4.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-05-10 | 2027-05-25
1.4.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 2027-05-10 | 2027-05-18
1.4.7 | Comissionar Equipamentos | 2027-05-10 | 2027-05-25
1.4.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-05-25 | 2027-05-25
1.4.9 | Encerramento Técnico | 2027-05-26 | 2027-06-03
1.4.10 | Encerramento Contábil | 2027-06-04 | 2027-06-08
1.5 | BLOCO 5 - 92118 - QS-4 de Araguaína IV - Instalação de 1 RL 13,8 kV | 2027-03-16 | 2027-06-08
1.5.1 | Executar Obras | 2027-03-16 | 2027-04-15
1.5.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-04-15 | 2027-04-15
1.5.3 | Fiscalização | 2027-04-16 | 2027-04-28
1.5.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-04-29 | 2027-05-09
1.5.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-05-10 | 2027-05-25
1.5.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 2027-05-10 | 2027-05-18
1.5.7 | Comissionar Equipamentos | 2027-05-10 | 2027-05-25
1.5.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-05-25 | 2027-05-25
1.5.9 | Encerramento Técnico | 2027-05-26 | 2027-06-03
1.5.10 | Encerramento Contábil | 2027-06-04 | 2027-06-08
1.6 | BLOCO 6 - 70838 - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão - Instalação de 1 RT 34,5 kV | 2027-04-20 | 2027-07-13
1.6.1 | Executar Obras | 2027-04-20 | 2027-05-20
1.6.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-05-20 | 2027-05-20
1.6.3 | Fiscalização | 2027-05-21 | 2027-06-02
1.6.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-06-03 | 2027-06-13
1.6.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-06-14 | 2027-06-29
1.6.6 | Comissionar Equipamentos | 2027-06-14 | 2027-06-29
1.6.7 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-06-29 | 2027-06-29
1.6.8 | Encerramento Técnico | 2027-06-30 | 2027-07-08
1.6.9 | Encerramento Contábil | 2027-07-09 | 2027-07-13
1.7 | BLOCO 7 - 70978 - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - Instalação de 1 RT 34,5 kV | 2027-04-20 | 2027-07-13
1.7.1 | Executar Obras | 2027-04-20 | 2027-05-20
1.7.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-05-20 | 2027-05-20
1.7.3 | Fiscalização | 2027-05-21 | 2027-06-02
1.7.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-06-03 | 2027-06-13
1.7.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-06-14 | 2027-06-29
1.7.6 | Comissionar Equipamentos | 2027-06-14 | 2027-06-29
1.7.7 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-06-29 | 2027-06-29
1.7.8 | Encerramento Técnico | 2027-06-30 | 2027-07-08
1.7.9 | Encerramento Contábil | 2027-07-09 | 2027-07-13
1.8 | BLOCO 8 - 92094 - QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro - Instalação de 3 RL 34,5 kV | 2027-04-20 | 2027-07-13
1.8.1 | Executar Obras | 2027-04-20 | 2027-05-20
1.8.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-05-20 | 2027-05-20
1.8.3 | Fiscalização | 2027-05-21 | 2027-06-02
1.8.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-06-03 | 2027-06-13
1.8.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-06-14 | 2027-06-29
1.8.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 2027-06-14 | 2027-06-22
1.8.7 | Comissionar Equipamentos | 2027-06-14 | 2027-06-29
1.8.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-06-29 | 2027-06-29
1.8.9 | Encerramento Técnico | 2027-06-30 | 2027-07-08
1.8.10 | Encerramento Contábil | 2027-07-09 | 2027-07-13
1.9 | BLOCO 9 - 92095 - QS-LD Palmas - Lajeado - Instalação de 1 RL 34,5 kV | 2027-04-20 | 2027-07-13
1.9.1 | Executar Obras | 2027-04-20 | 2027-05-20
1.9.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-05-20 | 2027-05-20
1.9.3 | Fiscalização | 2027-05-21 | 2027-06-02
1.9.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-06-03 | 2027-06-13
1.9.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-06-14 | 2027-06-29
1.9.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 2027-06-14 | 2027-06-22
1.9.7 | Comissionar Equipamentos | 2027-06-14 | 2027-06-29
1.9.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-06-29 | 2027-06-29
1.9.9 | Encerramento Técnico | 2027-06-30 | 2027-07-08
1.9.10 | Encerramento Contábil | 2027-07-09 | 2027-07-13
1.10 | BLOCO 10 - 92101 - QS-8 de Palmas IV - Instalação de 1 RL 13,8 kV | 2027-04-20 | 2027-07-13
1.10.1 | Executar Obras | 2027-04-20 | 2027-05-20
1.10.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-05-20 | 2027-05-20
1.10.3 | Fiscalização | 2027-05-21 | 2027-06-02
1.10.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-06-03 | 2027-06-13
1.10.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-06-14 | 2027-06-29
1.10.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 2027-06-14 | 2027-06-22
1.10.7 | Comissionar Equipamentos | 2027-06-14 | 2027-06-29
1.10.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-06-29 | 2027-06-29
1.10.9 | Encerramento Técnico | 2027-06-30 | 2027-07-08
1.10.10 | Encerramento Contábil | 2027-07-09 | 2027-07-13
1.11 | BLOCO 11 - 92102 - QS-6 de Palmas IV - Instalação de 1 RL 13,8 kV | 2027-04-20 | 2027-07-13
1.11.1 | Executar Obras | 2027-04-20 | 2027-05-20
1.11.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-05-20 | 2027-05-20
1.11.3 | Fiscalização | 2027-05-21 | 2027-06-02
1.11.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-06-03 | 2027-06-13
1.11.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-06-14 | 2027-06-29
1.11.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 2027-06-14 | 2027-06-22
1.11.7 | Comissionar Equipamentos | 2027-06-14 | 2027-06-29
1.11.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-06-29 | 2027-06-29
1.11.9 | Encerramento Técnico | 2027-06-30 | 2027-07-08
1.11.10 | Encerramento Contábil | 2027-07-09 | 2027-07-13
1.12 | BLOCO 12 - 89249 - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - Instalação de 1 RT 34,5 kV | 2027-06-22 | 2027-09-14
1.12.1 | Executar Obras | 2027-06-22 | 2027-07-22
1.12.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-07-22 | 2027-07-22
1.12.3 | Fiscalização | 2027-07-23 | 2027-08-04
1.12.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-08-05 | 2027-08-15
1.12.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-08-16 | 2027-08-31
1.12.6 | Comissionar Equipamentos | 2027-08-16 | 2027-08-31
1.12.7 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-08-31 | 2027-08-31
1.12.8 | Encerramento Técnico | 2027-09-01 | 2027-09-09
1.12.9 | Encerramento Contábil | 2027-09-10 | 2027-09-14
1.13 | BLOCO 13 - 89307 - 1 de Figueirópolis - 2FGR - Instalação de 1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL | 2027-06-22 | 2027-09-14
1.13.1 | Executar Obras | 2027-06-22 | 2027-07-22
1.13.2 | Obras Concluídas (marco) | 2027-07-22 | 2027-07-22
1.13.3 | Fiscalização | 2027-07-23 | 2027-08-04
1.13.4 | Cadastro EO / Integração parcial | 2027-08-05 | 2027-08-15
1.13.5 | Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 2027-08-16 | 2027-08-31
1.13.6 | Abertura de chamado / Atendimento GAT | 2027-08-16 | 2027-08-24
1.13.7 | Comissionar Equipamentos | 2027-08-16 | 2027-08-31
1.13.8 | Equipamentos em Operação / Energização (marco) | 2027-08-31 | 2027-08-31
1.13.9 | Encerramento Técnico | 2027-09-01 | 2027-09-09
1.13.10 | Encerramento Contábil | 2027-09-10 | 2027-09-14

## Curva orçamentária
SIGCO | Projeto | Tipo | Energização (PN) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total 2027 (R$) | Base ago/26 (R$) | Δ (R$)
90811 | Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP | QP | 2027-04-01 | 143320.11 | 143320.11 | 143320.11 | 143320.11 | 163760.56 | 163760.56 | 163760.56 | 163760.37 | 143320.11 | 143320.11 | 143320.11 | 143322 |  | 1627896.99
89267 | Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP | QP | 2027-05-01 | 66860.11 | 66860.11 | 66860.11 | 66860.11 | 66860.11 | 66860.11 | 66860.11 | 66860.11 | 66860.11 | 66860.11 | 66860.11 | 66861.15 |  | 1083084.59
91979 | Estudo de QS-LD Gurupi - Duere | QS | 2027-05-01 | 19964.91 | 19964.91 | 19964.91 | 19964.91 | 19964.91 | 19964.91 | 19964.91 | 19964.91 | 19964.91 | 19964.91 | 19964.91 | 19967.79 |  | 275195.36
92118 | Estudo de QS-4 de Araguaína IV | QS | 2027-05-01 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9230.05 |  | 121831.52
70838 | Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão | QP | 2027-06-01 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33302.24 |  | 539995.52
70978 | Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP | QP | 2027-06-01 | 33326.04 | 33326.04 | 33326.04 | 33326.04 | 33326.04 | 33326.04 | 33326.04 | 33326.04 | 33326.04 | 33326.04 | 33326.04 | 33327.28 |  | 540294.9
92094 | Estudo de QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro | QS | 2027-06-01 | 32562.34 | 32562.34 | 32562.34 | 32562.34 | 32562.34 | 32562.34 | 32562.34 | 32562.34 | 32562.34 | 32562.34 | 32562.34 | 32564.29 |  | 505316.58
92095 | Estudo de QS-LD Palmas - Lajeado | QS | 2027-06-01 | 10853.96 | 10853.96 | 10853.96 | 10853.96 | 10853.96 | 10853.96 | 10853.96 | 10853.96 | 10853.96 | 10853.96 | 10853.96 | 10856.4 |  | 168438.86
92101 | Estudo de QS-8 de Palmas IV | QS | 2027-06-01 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9230.05 |  | 121831.52
92102 | Estudo de QS-6 de Palmas IV | QS | 2027-06-01 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9227.84 | 9230.05 |  | 121831.52
89249 | Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP | QP | 2027-08-01 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33301.1 | 33302.24 |  | 539995.52
89307 | Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP | QP | 2027-08-01 | 27582.14 | 27582.14 | 27582.14 | 27582.14 | 27582.14 | 27582.14 | 27582.14 | 27582.14 | 27582.14 | 27582.14 | 27582.14 | 27585.47 |  | 373175.86
TOTAL

## Premissas de prazo
Etapa do BLOCO (equipamento especial RL / RT / BC) | Duração padrão | Unidade | Origem
Executar Obras - até 4 equipamentos (RL/RT) ou 6 BC | 30 | dias corridos | WBS 2026 - BLOCO 2 (4 BC), Bielândia, Bielândia/Palmeirantes (RT)
Executar Obras - 5 ou mais RL | 45 | dias corridos | WBS 2026 - BLOCO 1 e BLOCO 3 (5 RL)
Fiscalização | 12 | dias corridos | WBS 2026 - BLOCOS
Cadastro EO / Integração parcial | 10 | dias corridos | WBS 2026 - BLOCOS
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final | 15 | dias corridos | WBS 2026 - BLOCOS
Abertura de chamado / Atendimento GAT (somente RL) | 8 | dias corridos (paralelo ao TCI) | WBS 2026 - BLOCO 1 e 3
Comissionar Equipamentos | 15 | dias corridos (paralelo ao TCI) | WBS 2026 - BLOCOS
Encerramento Técnico | 7 | dias úteis | WBS 2026 - BLOCOS
Encerramento Contábil | 3 | dias úteis | WBS 2026 - BLOCOS
Marco "Equipamentos em Operação" = último dia útil do mês de energização da ficha (Planejamento PN, coluna Data Energização). Cronograma calculado de trás para frente.
Feriados não considerados. Etapas de linha (RD MT), planejamento, projeto executivo e recebimento de material da WBS 2026 NÃO foram usadas: escopo restrito aos blocos de equipamentos especiais.